## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 242
| Tipo Informe | 18 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 135 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 242
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | INTERMEDIO
[1] | 0 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA 242
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 28 | 35 | 36 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 72 | 76 | 80
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | AVANCE DE LA META ANUAL EN EL SEMESTRE | AVANCE DE LA META ANUAL TOTAL | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | AVANCE DE LA META A 4 AÑOS TOTAL | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD. | AVANCE DE LA META EN EL SEMESTRE | AVANCE DE LA META TOTAL | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO. | PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL | OBSERVACIONES.
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Promover el consumo racional y ahorro del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | 75 | Realizar inspección e inventario a las instalaciones hidrosanitarias emitiendo informes cuatrimestrales del estado de las mismas y la cantidad de sistemas ahorradores instalados. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 99.9667 | Planeación Servicios Administrativos | 0 | 0 | 0 | No aplica
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Promover el consumo racional y ahorro del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | 75 | Realizar el seguimiento y análisis a consumos de agua facturados para Canal Capital a través de la presentación de informes cuatrimestales del estado de consumos del recurso. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 99.9667 | Planeación Servicios Administrativos | 0 | 0 | 0 | No aplica
3 | FILA_3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Promover el consumo racional y ahorro del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | 75 | Gestionar con el área de comunicaciones mensajes por correo electrónico y en las diferentes carteleras acerca del buen uso y ahorro del agua, para todos los funcionarios y contratistas. | Seis (6) mensajes por correo electrónico y en las cartelera en el año | (N° de correos enviados y mensajes en carteleras en el año / 6)*100 | 66.6667 | 99.9667 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
4 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Promover el consumo racional y ahorro del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | 75 | Instalar 100% de los sistemas ahorradores de agua del Canal | Dos (2) sistemas ahorradores faltantes instalados | (Número total de sistemas ahorradores instalados/Número de puntos de agua del canal)*100% | 0 | 6.25 | Planeación | 1100000 | 1100000 | 1100000 | El avance reportado (6,25%) obedece al 100% de la meta de la actividad teniendo en cuenta la fórmula de la misma así como la totalidad de los puntos de agua del Canal.
5 | FILA_5 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | 75 | Realizar el seguimiento y análisis a consumos de energía facturados para Canal Capital a través de la presentación de informes cuatrimestrales del estado de consumos del recurso. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 99.9967 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
6 | FILA_6 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | 75 | Gestionar con el Área de comunicaciones mensajes por correo electrónico y en las diferentes carteleras acerca del buen uso y ahorro de la energía | Seis (6) mensajes por correo electrónico y en las cartelera en el año | (N° de correos enviados y mensajes en carteleras en el año /6)*100 | 50 | 100 | planeación Servicios Administrativos | 0 | 0 | 0 | No aplica
7 | FILA_7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | 75 | Realizar el seguimiento y control de las revisiones de los sistemas de iluminación por medio de informes cuatrimestrales evidenciando la cantidad de sistemas de iluminación por tipo de sistema ahorrador. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (N° de informes realizados en el año /3)*100 | 66.6667 | 99.9967 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
8 | FILA_8 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 75 | 100 | Implementar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | 75 | Instalar paneles de iluminación tipo LED, en áreas de oficina del canal | 50 paneles LED instalados en las áreas restantes del Canal | (Paneles LED instalados /Páneles LED programados a instalar)*100 | 0 | 132 | Servicios Administrativos | 6000000 | 5661799 | 5661799 | Se presenta un % de avance del 132% teniendo en cuenta que se instalaron 66 paneles LED y no 50 como estaba proyectado inicialmente. La instalación de dichos sistemas de iluminación se realizó con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 460 de 2019.
9 | FILA_9 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Promover el óptimo consumo de los materiales, mediante su reutilización, correcta separación en la fuente de los residuos y disposición final de los mismos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incrementar en un 1% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | M.R =(( Total de materiales) recuperados año n -Total de materiales recuperados año anterior / Total de materiales recuperados año anterior)) * 100 | 29.4726 | 22.5278 | Incrementar en un 5% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | 3.75 | Realizar charlas con los trabajadores del Canal sobre gestión de residuos, uso adecuado de los puntos ecológicos y la adecuada segregación teniendo en cuenta los tipos de residuos generados. | Dos (2) charlas sobre gestión de residuos y uso adecuado de los puntos ecológicos con invitación a los servidores del Canal. | (N° de charlas realizadas en el año / 2)*100) | 50 | 100 | Planeación/Servicios Administrativos | 0 | 0 | 0 | No aplica
10 | FILA_10 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Promover el óptimo consumo de los materiales, mediante su reutilización, correcta separación en la fuente de los residuos y disposición final de los mismos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incrementar en un 1% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | M.R =(( Total de materiales) recuperados año n -Total de materiales recuperados año anterior / Total de materiales recuperados año anterior)) * 100 | 29.4726 | 22.5278 | Incrementar en un 5% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | 3.75 | Adquirir un (1) punto ecológico para las instalaciones de Canal Capital | Un (1) punto ecológico adquirido e instalado | Cantidad total de puntos ecológicos instalados | 0 | 1 | Planeación | 250000 | 250000 | 250000 | No aplica
11 | FILA_11 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Promover el óptimo consumo de los materiales, mediante su reutilización, correcta separación en la fuente de los residuos y disposición final de los mismos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incrementar en un 1% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | M.R =(( Total de materiales) recuperados año n -Total de materiales recuperados año anterior / Total de materiales recuperados año anterior)) * 100 | 29.4726 | 22.5278 | Incrementar en un 5% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | 3.75 | Realizar jornadas de capacitación con los trabajadores del canal en cargados de la gestión interna de los RESPEL, en el manejo interno y externo ambientalmente seguro de este tipo de residuos, así como en el manejo de sustancias peligrosas. | Tres (3) jornadas de capacitación (primer, segundo y cuarto trimestre) al personal encargo de la manipulación interna de los RESPEL generados en el Canal. | ((N° de jornadas de sensibilización efectuadas en el año / 3)*100) | 66.6667 | 99.9967 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
12 | FILA_12 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Promover el óptimo consumo de los materiales, mediante su reutilización, correcta separación en la fuente de los residuos y disposición final de los mismos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incrementar en un 1% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | M.R =(( Total de materiales) recuperados año n -Total de materiales recuperados año anterior / Total de materiales recuperados año anterior)) * 100 | 29.4726 | 22.5278 | Incrementar en un 5% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | 3.75 | Entregar los residuo especiales y peligroso generados en el canal durante la vigencia a empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente. | 100% de los residuos peligrosos y especiales entregados. | (Cantidad de residuos peligrosos y especiales entregado en el año/Cantidad de residuos peligrosos y especiales generados)*100 | 0 | 98.7172 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
13 | FILA_13 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Promover el óptimo consumo de los materiales, mediante su reutilización, correcta separación en la fuente de los residuos y disposición final de los mismos durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incrementar en un 1% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | M.R =(( Total de materiales) recuperados año n -Total de materiales recuperados año anterior / Total de materiales recuperados año anterior)) * 100 | 29.4726 | 22.5278 | Incrementar en un 5% el total de materiales recuperables (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con respecto al año 2015. | 3.75 | Realizar informes semestrales asociados a la gestión integral de Residuos del Canal identificando puntos débiles y avances en la Gestión Asociada. | Dos (2) informes anuales asociados a la Gestión de Residuos del Canal. | (Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100 | 100 | 100 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
14 | FILA_14 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | N/A | Promover en la entidad, compras y procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incorporar criterios de sostenibilidad en el 73 % de los contratos de compras relacionados con las siguientes tipologías (Elementos de oficina y papelería, Servicio de aseo y cafetería, Servicios de vigilancia y seguridad, Suministros para fotocopiado e impresión, Adquisición/mantenimiento equipos de cómputo, Iluminación del canal áreas administrativas, Iluminación del canal estudios entre otras) de manera anual. | Σ (% anual de contratos con criterios de sostenibilidad)/n ; n= # de años del reporte | 37.5 | 100 | Incorporar criterios de sostenibilidad en el 75 % de los contratos de compras relacionados con las siguientes tipologías (Elementos de oficina y papelería, Servicio de aseo y cafetería, Servicios de vigilancia y seguridad, Suministros para fotocopiado e impresión, Adquisición/mantenimiento equipos de cómputo, Iluminación del canal áreas administrativas, Iluminación del canal estudios entre otras) de manera anual. | 74 | Mantener cláusulas de sostenibilidad en los contratos para la adquisición de bienes (compras) elaborados en Canal Capital | Una (1) cláusula ambiental por cada uno de los siete (7) contratos priorizados para la vigencia (suministro de papelería, servicio de aseo y cafetería, servicio de vigilancia, servicio de suministro de combustible, servicio de camión de transporte de carga, mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas, mantenimiento de plantas eléctricas). | (Número de contratos de compras sostenibles en el año / Número total de contratos según tipologías)*100 | 37.5 | 100 | Subdirección Administrativa Planeación | 0 | 0 | 0 | En el mes de septiembre se realizó reunión con el equipo de compras sostenibles verificando los contratos por tipoogía priorizados para la inclusión de criterios de sostenibilidad y se determinó que los contratos priorizados debían ser reasignados teniendo en cuenta los servicios ofrecidos y los impactos ambientales relacionados, priorizados, se mantienen 8 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad pero se eliminó el de vigilancia por el de transporte.
15 | FILA_15 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | N/A | Promover en la entidad, compras y procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Incorporar criterios de sostenibilidad en el 73 % de los contratos de compras relacionados con las siguientes tipologías (Elementos de oficina y papelería, Servicio de aseo y cafetería, Servicios de vigilancia y seguridad, Suministros para fotocopiado e impresión, Adquisición/mantenimiento equipos de cómputo, Iluminación del canal áreas administrativas, Iluminación del canal estudios) de manera anual. | Σ (% anual de contratos con criterios de sostenibilidad)/n ; n= # de años del reporte | 37.5 | 100 | Incorporar criterios de sostenibilidad en el 75 % de los contratos de compras relacionados con las siguientes tipologías (Elementos de oficina y papelería, Servicio de aseo y cafetería, Servicios de vigilancia y seguridad, Suministros para fotocopiado e impresión, Adquisición/mantenimiento equipos de cómputo, Iluminación del canal áreas administrativas, Iluminación del canal estudios) de manera anual. | 74 | Llevar a cabo reuniones con el equipo de compras sostenibles del Canal con el fin de verificar los criterios ambientales y el cumplimiento de las cláusulas de sostenibilidad formuladas. | Mínimo dos (2) reuiones del equipo de compras sostenibles | Actas de reunión firmadas | 50 | 100 | Coordinación Jurídica-Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
16 | FILA_16 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO | N/A | Promover en nuestra organización y hacia la ciudadanía, prácticas amigables con el medio ambiente durante el Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas en plan de acción de la vigencia) * 100 | 50 | 100 | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | 67.5 | Gestionar con el área de comunicaciones mensajes por correo electrónico dirigidos a todos los colaboradores del Canal y en las diferentes carteleras acerca de buenas prácticas de eco conducción | Seis (6) mensajes por correo electrónico y en las cartelera en el año | (N° de correos enviados y mensajes en carteleras en el año / 6)*100 | 66.6667 | 99.9967 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
17 | FILA_17 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Promover en nuestra organización y hacia la ciudadanía, prácticas amigables con el medio ambiente durante el Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos | Implementar como mínimo el 90% de las actividades establecidas en el Plan de Movilidad del canal para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 50 | 100 | Implementar como mínimo el 90% de las actividades establecidas en el Plan de Movilidad del canal para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | 67.5 | Realizar las adecuaciones de infraestructura del biciparqueadero del canal | Una (1) adecuación del biciparqueadero del Canal | Biciparqueadero adecuado | 0 | 1 | Planeación Coordinación Jurídica Subdirección Administrativa | 11000000 | 10864700 | 10864700 | El contrato final fue por $10.864.700 y se cumplió con la meta propuesta para el Plan de Acción 2019.
18 | FILA_18 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 N/A | N/A | Promover en nuestra organización y hacia la ciudadanía, prácticas amigables con el medio ambiente durante el Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas en plan de acción de la vigencia) * 100 | 50 | 100 | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | 67.5 | Realizar taller de siembra de plántulas para la oficina invitando a los servidores del canal | Un(1) taller de siembra realizado con los servidores del canal | (Actividades realizadas/actividades programadas) | 0 | 1 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
19 | FILA_19 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | N/A | Promover en nuestra organización y hacia la ciudadanía, prácticas amigables con el medio ambiente durante el Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | (Estrategias implementadas / Total de estrategias definidas) * 100 | 50 | 100 | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | 67.5 | Planear, organizar y realizar la semana ambiental | Realizar el 100% de las actividades de semana ambiental | (Actividades realizadas/actividades programadas) | 0 | 1 | Planeación | 0 | 0 | 0 | No aplica
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO
3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA
5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES
6 OTROS