## Formulación PAA 2020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [18 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | CANAL CAPITAL | [21 empty] | Vigencia | 2020 V4
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA | [21 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos y proyectos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención a través del fomento la cultura del autocontrol.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades de auditorías internas, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo el programa entre otros.
Criterios: |  | Requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas
RECURSOS: - Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno y los demás descritos más adelante.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno |  |  | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 386 | [5 empty] | 5 |  |  | -- |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | --
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Los recursos financieros con los asignados por la Administración para la Contratación de las personas que apoyan la labor que se realiza desde la Oficina. | [7 empty] | Se cuenta con 5 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | Cronograma | [11 empty] | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | 1
Diseño y Creación de Contenidos |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa / Coordinación de Programación | 2020-05-26 | 2020-08-31 | [12 empty] | Informe de auditoría | 2020-11-17 | Soportes y documentos en: https://drive.google.com/drive/folders/1ewgBo6vXM5KYPPm62flM8YiGXpayLHD3?usp=sharing | Entrega de informe final el 17 de noviembre mediante memorandos 1246 y 1247. | bar: Cronograma Mayo to Cronograma Agosto
Comercialización (Incluyendo operación de nuevos negocios) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa Comercialización Nuevos Negocios | 2020-02-01 | 2020-06-15 | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Junio
Gestión de Recursos – Admón.. Información TIC |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa / Sistemas | 2020-03-01 | 2020-07-15 | [12 empty] | Informe de auditoría | 2020-07-27 | Soportes y documentos en: https://drive.google.com/drive/folders/1Fv5HnZB7Ty7mb5Z7Jj5FJKl1KSSTdB2J?usp=sharing | Informe final remitido el 27/07/2020 mediante memorandos 762 y 763. Ya se encuentra suscrito el Plan de mejoramiento. | bar: Cronograma Marzo to Cronograma Julio
Gestión Financiera |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | 2020-07-15 | 2020-10-31 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2020-12-17 | Soportes y documentos en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HPZCdXDcyYFMbKKmwe7J1hSnjwGYYliP | Entrega de informe final el 17 de diciembre con memorandos 1470 y 1471. | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
Gestión Financiera - Tesorería |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Financiera | 2020-05-15 | 2020-07-30 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2020-10-13 | Soportes y documentos en: https://drive.google.com/drive/folders/1JdqhO7ouKPco7BRye1yq15wpn-6_fVQZ?usp=sharing | Informe final remitido el día 13/10/2020 con memorando 1059 dirigido a la Subdirección Financiera y con memorando 1058 a Gerencia General. | bar: Cronograma Mayo to Cronograma Julio
Fortalecimiento de la creación y Co-creación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación |  |  |  |  | Jhon Guancha | Henry Beltrán Mónica Virgüéz | Dirección Operativa Subdirección Financiera Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2020-10-31 | [12 empty] | Informe de auditoría | 2020-12-24 | Soportes y documentos en: https://drive.google.com/drive/folders/1Ixq1lGv8HavoShvAeJoWdtnZpy3Ml7XR?usp=sharing | Entrega de informe final el 24 de diciembre mediante memorandos 1520 y 1521, se encuentra en proceso de suscripción el plan de mejoramiento correspondiente.
Proyecto 79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual. |  |  |  |  | Jhon Guancha | Henry Beltrán Mónica Virgüéz | Coordinación Técnica / Dirección Operativa | 2020-02-15 | 2020-05-31 | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Abril
Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa | 2020-10-01 | 2020-11-30 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-12-11 | Soportes en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EAom0zMVeiaHmg8YsCa7CUXHExz0E74S | Entregado el 11 de diciembre con memorando 1418 a los responsables.
Seguimiento a la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Subdirección Administrativa | 2020-06-01 | 2020-06-30 | bar: Cronograma Junio
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-05-01 | 2020-05-31 | bar: Cronograma Mayo
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 30-jul-20 01-sep-20 | Soporte se encuentra en el archivo de gestión de la OCI | Se adelanto sesión del comité el día 30/07/2020 soportada en el acta 003 de 2020. Se llevó a cabo el cuarto comité el 01 de septiembre soportado en acta en el cual se adelantó la aprobación de la modificación del PAA. | bar: Cronograma Julio
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-11-01 | 2020-11-30 | [12 empty] | Acta de reunión | 2020-12-03 | Soporte se encuentra en el archivo de gestión de la OCI | Se realizo el 03 de diciembre. La actualización de la política de administración de riesgos afecto la fecha del comité.
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | de acuerdo a citación | Soporte de actas en archivo de gerencia | Durante el tercer y cuatro trimestre se asistió a las siguientes reuniones de comité directivo: 06, 07, 13, 21 y 27 de julio 03, 10, 25 y 31 de agosto 07, 14, 21 y 28 de septiembre 05, 13, 19 y 26 de octubre 09, 17, 23 y 30 de noviembre 07, 14 y 21 de diciembre
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | No aplica | No aplica | Durante el tercer y cuarto trimestre no hubo citaciones para sesión.
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | de acuerdo a citación | Soporte de la actividad en el archivo de coordinación jurídica | Durante el tercer cuatrimestre hubo asistencia a la sesión convocada para el 12/08/2020 y en el cuarto trimestre a la sesión del 02/12/2020.
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | no aplica | no aplica | Durante el tercer y cuarto trimestre no hubo citaciones para sesión
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | de acuerdo a citación | Soporte de la actividad en el archivo de la oficina de planeación | Asistencia a las sesiones del 01/07/2020, 24/09/2020 y 16-22/12/2020.
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | de acuerdo a citación | Soporte de la actividad en el archivo de coordinación jurídica | Durante el cuarto trimestre se asistió al comité de los días: 07, 17 de julio 12 y 27 de agosto 16 de septiembre 27 de octubre 02, 07, 09, 11, 16, 22 y 28 de diciembre
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | de acuerdo a citación | Soporte de actividades de quien cita | Asistencia a reunión los días: 01/07/2020 con el Director Operativo de Canal Capital 10/07/20202 Mesa de trabajo racionalización de tramites de la entidad 16/07/2020 Diagnóstico sectorial-Cultura con Subsecretaria Técnica de la Secretaria General 17/07/2020 Reunión de OCIs Sector Cultura. 21/07/2020 Capacitación faltas disciplinarias 28/07/2020 Capacitación respuesta PQRS 28/07/2020 Mesa operativa asesoría mapa de aseguramiento con la Subsecretaria técnica de la Secretaria General 19/08/2020 Revisión hallazgos Contraloría de Bogotá con Dirección operativa 27/08/2020 Rueda de innovación Capital MEGA-I 02/09/2020 Reunión observaciones SIVICOF 08/09/2020 Reunión aprobación anteproyecto de presupuesto 18/09/2020 Medidas de integridad de la Veeduría 22/09/2020 Reunión equipo de trabajo transversal MIPG 28/09/2020 Reunión PAAC alianzas 01/10/2020 Revisión concepto OPA invitada por atención al ciudadano 02/10/2020 Reunión sector cultura con secretaria general del distrito 05/10/2020 Estandarización de proceso citada por secretaria general del distrito 15/10/2020 Apertura y cierre visita del archivo distrital a la entidad 28/10/2020 Reunión OCIs de la red de quejas de la veeduría distrital 24/11/2020 Comité Distrital de auditoria 27/11/2020 Equipo de trabajo transversal MIPG 09/12/2020 Revisión solicitud de eliminación y fusión de indicadores sobrecumplidos de programación 09/12/2020 Revisión plan de mejoramiento del proceso diseño y creación de contenidos 23/12/2020 Revisión memorando 1486 hallazgo 04 participación ciudadana
Acompañamiento en el Procesos de Empalme |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero to Cronograma Marzo
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-30 | bar: Cronograma Abril
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-07-28 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Seguimiento al plan anual de auditorias presentado el 28 de julio. Posterior a revisión y ajustes se publico el día 25 de agosto. | bar: Cronograma Julio
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-31 | [12 empty] | correo electrónico | 2020-10-14 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_9zEYw8nplBsRAybraMZcc49nEgCOjU3 | Se hizo el seguimiento el 14 de octubre y reportado al jefe de la OCI. De este seguimiento sale la información para el reporte de indicadores de gestión
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | 1
Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-02-29 | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | 2020-02-01 | 2020-03-20 | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Marzo
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Enero |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Informe - matriz | 2020-07-30 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Publicado el día 30 de julio de 2020 con la nueva metodología definida por el DAFP | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-10-31 | [12 empty] | Informe | 2020-11-20 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I9fKcJ51K8MwteVAqGrVdAU_3O8-nLVw | Se presentó el informe de seguimiento el día 20 de noviembre con memorandos 1263 y 1264
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa | 2020-10-01 | 2020-12-15 | [12 empty] | Informe | 2020-12-15 | Soporte en carpeta de informes de seguimiento | Se presentó el informe el 24 de diciembre con memorando 1519. Se ajusto el líder de la auditoría.
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-11-30 | [12 empty] | Informe final | 2020-12-24 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KoUuvrvAf60BlWIa1sbTQVnMwF47qTPW | Se presentó el informe el 24 de diciembre con memorando 1524 y 1525
Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-10-31 | [12 empty] | Informe final | 2020-12-21 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-xeUFFYDrZX2tXOKJfNlJ4Cd35r5Tqbf | Se presentó el informe el 21 de diciembre con memorando 1486 y 1487 | bar: Cronograma Agosto
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-02-29 | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-09-30 | [12 empty] | Informe | 2020-10-10 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Se remitió el informe final el día 05/10/2020 con memorando 1034 dirigido a Secretaria General y con memorando 1035 para Gerencia | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-04-01 | 2020-05-14 | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-10-01 | 2020-11-14 | [12 empty] | Oficio respuesta | 2020-11-12 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cHN6_Ovm9Cv7SxtclirtJdsNs-Pb_bE2 | Se envió oficio de respuesta 1214 a la Secretaria Jurídica del distrito el 12 de noviembre
Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Informe Semestral de Gestión - Julio |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Informe | 2020-07-30 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Se elaboró el informe con corte a junio dando reporte de la gestión del primer semestre. Publicado el 26 de agosto | bar: Cronograma Julio
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Todos los procesos | 2020-02-01 | 2020-03-31 | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Marzo
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Todos los procesos | 2020-08-01 | 2020-09-30 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-10-16 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/folders/10LDXVwR4-oZPLwHhZfFJoUhVnBzIU-Dl?usp=sharing | Informe entregado a los responsables el 6 de octubre mediante memorando 1088. | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-01-01 | 2020-01-16 | bar: Cronograma Enero
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-04-01 | 2020-05-13 | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-09-11 | [12 empty] | Matriz de seguimiento Informe | 2020-09-11 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Matriz de seguimiento publicada el 11 de septiembre Informe enviado el 30 de septiembre | bar: Cronograma Agosto
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorando | 2020-12-17 | Soporte: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Xnho0HnMFLOD8ISZrjxMJR090LeZY191 | Se envió el memorando 1466 el día 17 de diciembre. Se dejaron en repositorio las carpetas para que cada área presente el reporte.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-01-01 | 2020-01-13 | bar: Cronograma Enero
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-04-01 | 2020-05-13 | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-09-11 | [12 empty] | Matriz de seguimiento Informe | 2020-09-11 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Matriz de seguimiento publicada el 11 de septiembre Informe enviado el 30 de septiembre | bar: Cronograma Agosto
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorando | 2020-12-17 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KaZ_nEDpQKQq0y5Nge_bx4gc14KR8MaF | Se envió el memorando 1466 el día 17 de diciembre. Se dejaron en repositorio las carpetas para que cada área presente el reporte.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Marzo |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30 | bar: Cronograma Abril
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Junio |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Certificación Informe | 2020-07-28 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Certificaciones entregadas el 28 de junio de 2020 Informe de seguimiento envió el 19/08/2020 | bar: Cronograma Julio
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Septiembre |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-10-01 | 2020-10-31 | [12 empty] | Certificación e informe | 2020-10-30 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ACY1KG5_Mnis4TLFcy6mWT4bNd3wQwwf | Certificación expedida el 30 de octubre Informe emitido con memorando 1217 el 11 de noviembre
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-02-15 | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Todos los procesos | 2020-06-01 | 2020-08-14 | [12 empty] | Informe | 2020-08-19 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Informe entregado el 19 de agosto con memorando 832 para Gerencia y Planeación. | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Todos los procesos | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | Informe | 2020-12-29 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fiijWwQHL9wXGphmN1w0MQ3sTAtsOkOc | Informe enviado el 29 de diciembre con memorando 1538.
Revisión Informe de Gestión Judicial - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Revisión Informe de Gestión Judicial - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Correo Electrónico | 2020-07-10 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | A través de correo electrónico del 10 de julio se remitió a la Coordinación jurídica la revisión a la informe remitido de gestión judicial. | bar: Cronograma Julio
Formulación Plan Anual de Auditorías 2020 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a la agenda de los invitados | De acuerdo a la agenda de los invitados | [12 empty] | Listados de asistencia | de acuerdo a programación | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | La oficina de control Interno adelantó durante el tercer y cuarto trimestre de reporte las siguientes capacitaciones: 15 de julio se cito para capacitación sobre riesgos de corrupción 31 de agosto donde se expuso lo relacionado con planes de mejoramiento 08 de octubre hubo charla sobre responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría de Bogotá 29 de octubre se cito para capacitación sobre metodología para la rendición de cuentas y dialogo ciudadano a Cargo de la Veeduría Distrital 02 de Octubre sobre socialización del plan de desarrollo distrital 2020-2024
Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-04-30 | bar: Cronograma Abril
Acompañamiento cambios misionales – Nuevo escenario institucional |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Correo electrónico Acta | 2020-07-10 | Soporte en el correo electrónico de la OCI y acta en archivo de planeación | Asistencia a reunión convocada por Planeación para tratar el tema de revisión del plan estratégico. | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Mínimo Uno Mensual | Mínimo Uno Mensual | [12 empty] | Tips Listado de asistencia | actividad mensual | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se elaboraron y enviaron a publicación en el boletín institucional: 29 de julio - Tip Conflicto de Interés 31 de agosto - Capacitación planes de mejoramiento 01 de septiembre - Tip derechos de autor 21 de octubre - Tip sobre cuidado del medio ambiente 11 de noviembre - Tip seguimientos de la OCI y Tip modelo líneas de defensa 02, 03, 04 y 09 de diciembre - Mesas de trabajo sobre planes de mejoramiento con comunicaciones, gestión documental, proyectos estratégicos y producción. 16 de diciembre - Tip sobre rendición de cuentas 23 de diciembre - Tip presentación informes de supervisión y de actividades mensuales.
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a programación | Soporte en el archivo de Talento Humano | Se adelanto inducción y entrenamiento en el cargo en las siguientes fechas para personal que ingreso a Canal capital: 21 de julio 14 de agosto 10 y 29 de septiembre
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30 | [12 empty] | Acta de reunión | 2020-09-01 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Aprobado por el comité institucional de control interno el 01 de septiembre y Actualizado el 09 de septiembre a la versión 03 en intranet. | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Junio
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30 | [12 empty] | Acta de reunión | 2020-09-09 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Revisión y remisión para actualización de logos. Quedó actualizado el 09 de septiembre. | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Junio
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Políticas |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30 | [12 empty] | Acta de reunión | 2020-12-18 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Revisión del documento el 18 de diciembre encontrando que se encuentra ajustado a la nueva guía del DAFP sobre auditoria. Se remitió para modificación el 24 de diciembre de 2020. | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Junio
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a programación | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se adelantaron reuniones de seguimiento en las fechas: 03, 10 y 17 de julio 05, 18, 21 y 28 de agosto 04, 14, 24 y 30 de septiembre 06, 09, 14, 22, 23 y 28 de octubre 11, 17 y 26 de noviembre 04, 11, 18 y 23 de diciembre
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a programación | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Capacitaciones adelantas en el segundo semestre: 03 de julio - Estatuto de auditoría 10 de julio - Código de ética 24 de septiembre - Manual de auditoría interna 09 de octubre - mapa de aseguramiento 17 de noviembre - evaluación de controles y papeles de trabajo 20 de noviembre - normas internacionales de auditoria 27 de noviembre gestión del riesgo y diseño de controles 18 de diciembre - capacitación guía de auditoria
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | Plan de mejoramiento | Permanente | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se atendió visita de regularidad de la Contraloría durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia. Se recibió informe final el 24 de agosto y se formulo plan de mejoramiento. Quedo debidamente suscrito el 07 de septiembre
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 2020-04-28 | 2020-08-28 | [12 empty] | Plan de mejoramiento | Permanente | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se atendió visita de regularidad de la Contraloría durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia. Se recibió informe final el 24 de agosto y se formulo plan de mejoramiento. Quedo debidamente suscrito el 07 de septiembre | bar: Cronograma Abril to Cronograma Agosto
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-13 | bar: Cronograma Enero
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-11 | bar: Cronograma Febrero
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-03-01 | 2020-03-10 | bar: Cronograma Marzo
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-04-01 | 2020-04-15 | bar: Cronograma Abril
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-05-01 | 2020-05-14 | bar: Cronograma Mayo
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-06-09 | bar: Cronograma Junio
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-07-01 | 2020-07-09 | [12 empty] | Certificación | 2020-07-08 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se presentó toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes junio | bar: Cronograma Julio
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-08-01 | 2020-08-12 | [12 empty] | Certificación | 2020-08-12 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se presentó toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes julio | bar: Cronograma Agosto
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-09-09 | [12 empty] | Certificación | 2020-09-09 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se presentó toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes agosto
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-10-01 | 2020-10-09 | [12 empty] | Certificación | 2020-10-08 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se presentó toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes septiembre. Se publico en el botón de transparencia
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-11-01 | 2020-11-11 | [12 empty] | Certificación | 2020-11-10 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se presentó toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes octubre. Se publico en el botón de transparencia
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-12-01 | 2020-12-10 | [12 empty] | Certificación | 2020-12-10 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Se presentó toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes noviembre. Se publico en el botón de transparencia
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-17 | bar: Cronograma Febrero
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | Oficio | Permanente | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | * Se dio respuesta al requerimiento de la Veeduría con radicado interno 2271 con el oficio 1085 del 29 de septiembre de 2020 sobre el seguimiento a la gestión institucional de riesgos. * Se dio respuesta el 17 de noviembre al informe preliminar mapas de riesgos de la veeduría.
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Seguimientos |  |  |  |  | 1 | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-02-17 | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-05-31 | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-08-01 | 2020-09-30 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2020-09-29 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Seguimiento publicado el 29 de septiembre | bar: Cronograma Agosto
Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorando | 2020-12-17 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KaZ_nEDpQKQq0y5Nge_bx4gc14KR8MaF | Se envió el memorando 1466 el día 17 de diciembre. Se dejaron en repositorio las carpetas para que cada área presente el reporte.
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | bar: Cronograma Enero
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-05-31 | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-08-01 | 2020-09-30 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2020-10-06 | Soporte en el correo electrónico y archivo de la OCI | Seguimiento publicado el 06 de octubre | bar: Cronograma Agosto
Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorando | 2020-12-17 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KaZ_nEDpQKQq0y5Nge_bx4gc14KR8MaF | Se envió el memorando 1466 el día 17 de diciembre. Se dejaron en repositorio las carpetas para que cada área presente el reporte.
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-08-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-12-11 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/folders/1VzdmUhaCRfbnlgWNTBHLTpMiDF0Ml7yg?usp=sharing | Se realizó la entrega del informe el 11 de diciembre mediante memorando 1421. | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Seguimiento Mapa de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-08-14 | [12 empty] | Informe | 2020-08-19 | Soporte del seguimiento en la carpeta compartida y en archivo de gestión de la oficina | Informe enviado el 19 de agosto con memorando 832 para Gerencia y Planeación | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | Informe | 2020-12-29 | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fiijWwQHL9wXGphmN1w0MQ3sTAtsOkOc | Informe enviado el 29 de diciembre con memorando 1538. El seguimiento se publico el 28 de diciembre
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | [12 empty] | Acta de reunión | permanente | El soporte es el mismo archivo de gestión de la OCI | Durante el tercer trimestre se realizó reunión el 18 de agosto para adelantar las actividades propias de la gestión documental de la OCI. Durante las reuniones de seguimiento del equipo de la OCI se ha hecho control y monitoreo al avance de esta actividad. El 21 de agosto se adelantó digitalización de expedientes físicos de la vigencia 2020 y ajuste a los expedientes de 2019. Para el cuarto trimestre se tuvieron las siguientes reuniones: 04 y 11 de diciembre para analizar el cierre de año. El 23 de diciembre se decidido revisar en enero de 2021.
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | [12 empty] | Acta de reunión | permanente | El soporte es el mismo archivo de gestión de la OCI | Durante el tercer trimestre se llevó a cabo una reunión el 18 de agosto para adelantar las actividades propias de la gestión documental de la OCI. Durante las reuniones de seguimiento del equipo de la OCI se ha hecho control y monitoreo al avance de esta actividad. El 21 de agosto se adelanto digitalización de expedientes físicos de la vigencia 2020 y ajuste a los expedientes de 2019. El 24 de septiembre se adelantó revisión de la gestión documental evidenciando la necesidad del renombramiento de las carpetas de archivo de gestión de la OCI Para el cuarto trimestre se tuvieron las siguientes reuniones: En la semana del 28 a 31 de diciembre se adelanto la revisión de los expedientes digitales de la oficina de control interno.
Documento firmado disponible en la Oficina de Control Interno NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA Jefe Oficina de Control Interno | [9 empty] | Cronograma Enero: Fecha de Aprobación del PAA: 30 de enero de 2020 Acta No. 001 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Modificación 1: 28 de mayo de 2020 Acta No. 002 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Modificación 2: 30 de julio de 2020 Acta No. 003 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Modificación 3: 03 de diciembre de 2020 Acta No. 005 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno