## CCSE-FT-020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2021
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Néstor Fernando Avella Avella | [19 empty] | Versión | 2
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2021 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que afecten el tiempo, entre otros que adelantará la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 200 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la presente vigencia se han asignado recursos presupuestales por valor de $234.036.000, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades que se describen a continuación. | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina. Adicional de un equipo portátil asignado al jefe de la oficina.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Producción de Televisión |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Mayo to Cronograma Agosto
Gestión de Recursos – Admón.. Información Gestión Documental |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Marzo to Cronograma Mayo
Gestión de Recursos – Admón.. Información Servicio Administrativos |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Planeación Estratégica |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Marzo to Cronograma Junio
Comercialización - Proyectos Estratégicos |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Agosto
Gestión Jurídica / Control Interno Disciplinario |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Abril
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | bar: Cronograma Enero
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | bar: Cronograma Mayo
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | bar: Cronograma Julio
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | [12 empty] | Actas
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Actas
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | [12 empty] | Actas
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Enero
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Abril
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Julio
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte | bar: Cronograma Marzo
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Enero |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüéz Henry Beltrán Jhon Guancha | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Enero
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüéz Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Febrero
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Memorando
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Agosto
Decreto 371 de 2010 - Participación Ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación / Coordinación de Comunicaciones / Secretaría General | [12 empty] | Informe
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Informe Semestral de Gestión - Julio |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Marzo
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | bar: Cronograma Enero
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | bar: Cronograma Agosto
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2021 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | bar: Cronograma Enero
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | bar: Cronograma Agosto
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Enero
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Marzo |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Abril
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Septiembre |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta | bar: Cronograma Febrero
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
Revisión Informe de Gestión Judicial - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna | bar: Cronograma Enero
Revisión Informe de Gestión Judicial - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna | bar: Cronograma Julio
Diligenciamiento aplicativo FURAG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Formulación Plan Anual de Auditorías 2021 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación | bar: Cronograma Enero
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia | bar: Cronograma Junio
Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno | bar: Cronograma Mayo to Cronograma Junio
Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Junio
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Plan de Mejoramiento por Procesos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Auditorias de Gestión |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Seguimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
Auditorías Cruzadas - Comité Distrital de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | bar: Cronograma Mayo to Cronograma Agosto
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos | bar: Cronograma Junio to Cronograma Agosto
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Enero
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Febrero
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Marzo
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Abril
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Mayo
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Junio
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Julio
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Agosto
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos
Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | bar: Cronograma Mayo
Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | bar: Cronograma Enero to Cronograma Febrero
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | bar: Cronograma Mayo
Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2021 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
Seguimiento Mapa de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | bar: Cronograma Junio to Cronograma Julio
Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Abril to Cronograma Mayo
Seguimiento Proyectos de Inversión - Segundo Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
Seguimiento Protocolos Bioseguridad |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Febrero to Cronograma Marzo
Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | bar: Cronograma Julio to Cronograma Agosto
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Cronograma Marzo: Fecha de Aprobación del PAA: 28 de enero de 2021 Fecha modificación 1 del PAA: 24 de mayo de 2021. | [7 empty] | Fecha de seguimiento: