## Iniciativas de participación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022
| Justificación: | Dando cumplimiento a los lineamientos de la circular 101 de 2020 en materia de gestión de iniciativas de participación para la formulación del PAAC, Capital Sistema de Comunicación pública pone a disposición y consideración de sus grupos de valor el presente documento con el objetivo de recopilar ideas, propuestas y comentarios que aporten en su construcción.
| FASES DE DESARROLLO | INICIATIVAS A APLICAR
|  | RETOS PÚBLICOS VIRTUALES |  | MINIPUBLICS | ESPACIOS DE CONSULTA
| Definición del alcance de las temáticas a revisar. | A través del ejercicio "retos públicos virtuales" se formuló una pregunta general como insumo para la construcción integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. |  | El ejercicio de "minipúblics" tendrá alcance al siguiente componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC: Componente 3 - Rendición de cuentas. | Para el desarrollo del ejercicio de espacios de consulta, se propone una pregunta orientada al siguiente componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC: Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública.
| Preparar la información | Capital ha trabajado en la elaboración de la versión preliminar del Plan Anticorrupción 2022 para ponerlo a consideración ciudadana, invitando a recibir aportes de los grupos de valor identificados en los componentes anteriormente mencionados.
| Convocatoria | La convocatoria será abierta, dirigida a la ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento del formulario dispuesto a través de la redes sociales de la entidad. |  | Se propone para esta iniciativa una convocatoria aleatoria, con el envío de correos electrónicos de la base de datos de la oficina de atención al ciudadano. | Convocatoria específica, dirigida al grupo de valor compuesto por actores privados con los que Capital tiene relacionamiento, de acuerdo a lo identificado en la estrategia de caracterización de usuarios.
| Definición de la metodología del espacio | Para el desarrollo de los retos públicos virtuales, Capital puso a disposición un formulario para diligenciamiento por parte de la ciudadanía en general, previo a la jornada de rendición de cuentas (diciembre de 2021), en el cual se requirieron aportes sobre la siguiente línea temática: ¿Qué iniciativas para la lucha contra la corrupción considera que pueden implementarse en Capital? |  | A partir de la definición del alcance y del grupo objetivo establecido (base de datos ciudadana suministrada por la oficina de atención al ciudadano) se realizará una consulta aleatoria vía correo electrónico donde se pondrán a consideración las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo considera usted que se puede incentivar la participación de la ciudadanía en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? 2. ¿Qué mecanismos de participación le resultan mas apropiados o cómodos para participar en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? | Tomando como insumo la información disponible de los diferentes grupos de valor identificados en la estrategia de caracterización de usuarios se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades para acceder a procesos de convocatoria para la producción de contenidos con Canal Capital?
| Sistematización del espacio | Se recibieron 7 respuestas relacionadas con la gestión anticorrupción de la entidad en el marco del ejercicio de rendición de cuentas realizado en el mes de diciembre de 2021. |  | Se recibieron 4 respuestas relacionadas con las preguntas orientadas a las temáticas de participación ciudadana y rendición de cuentas con una muestra de 20 ciudadanos (as) de la base de datos de la entidad. | Se envió la pregunta a una muestra de cinco (5) miembros del grupo de valor priorizado, sin embargo no se recibieron respuestas por parte de los mismos.
| Publicación de los resultados | El análisis de las respuestas recibidas por parte de la ciudadanía se encuentra detallado en el documento denominado "Anexo análisis de iniciativas de participación", publicado en el botón de transparencia, numeral 4.3 plan de acción, sección Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Canal Capital - Vigencia 2022.

## 1. Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 Versión 1 Fecha de publicación: 29/01/2021 Seguimiento vigencia 2021 Oficina de Control Interno
Componente | Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Universo | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | PRIMER SEGUIMIENTO 2021
[11 empty] | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. Alerta | 6. Análisis - Seguimiento OCI | 7. Auditor que realizó el seguimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1. Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración del riesgo de la entidad así como el manual metodológico de administración del riesgo en los canales de comunicación dispuestos. | 1. Elaborar pieza de comunicación. 2. Remitir pieza a la coordinación de comunicaciones. 3. Solicitar la publicación de la política de administración de riesgos y/o manual de administración del riesgo en la página web. | Tres (3) mensajes en el año. | 3 | Número de piezas publicadas / Número de piezas propuestas para publicación. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2022-04-30 | Boletín institucional con la socialización de los instrumentos de gestión del riesgo de la entidad. | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Reporte Planeación: En el mes de ferero se llevó a cabo la socialización a través del boletín de comunicaciones internas de los instrumentos de gestión del riesgo de la entidad. Análisis OCI: Se verifican los documentos remitidos, los cuáles evidencian la socialización de los instrumentos de gestión del riesgo, durante el mes de febrero de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "En Proceso" | Diana Romero
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1. Política de administración de riesgos | 1.2 | Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de riesgos de los procesos de la entidad alineados con la Política de Administración del Riesgo así como con el Manual Metodológico de Administración del Riesgo. | 1. Gestionar el requerimiento con las áreas para la revisión y/o actualización de los riesgos a su cargo. 2. Actualizar los documentos de acuerdo a lo concertado con los líderes y responsables de los procesos y su consolidación en la matriz de riesgos institucional. 3. Hacer la publicación y divulgación de los documentos actualizados, mediante los canales dispuestos por la entidad. | Matrices de riesgos actualizadas de los procesos de la entidad. | 3 | Número de matrices de riesgos de proceso actualizadas / Número total de matrices de riesgos de los procesos de la entidad. | Profesional Universitario de Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | Matriz de riesgos de corrupción y soportes de gestión | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Reporte Planeación: En el mes de enero se realizó la actualización de los riesgos de corrupción, durante el primer cuatrimestre se llevaron a cabo ajustes a la matriz institucional de los riesgos, para realizar la respectiva actualización general en el segundo cuatrimestre del año. Análisis OCI: Se verifican los documentos remitidos, los cuáles evidencian la actualización de los riesgos de corrupción de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta que la actualización de los mapas de riesgo de gestión de los 14 procesos de Capital, se llevarán a acbo durante el segundo cuatrimestre la acción se califica como "En Proceso" | Diana Romero
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción para la vigencia 2022. | 1. Revisar los riesgos de corrupción con las áreas que los hayan identificado. 2. Actualizar la matriz de riesgo de corrupción para la vigencia 2022 y su consolidación en la matriz de riesgos institucional. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado en la página web y en la intranet institucional. | 1 | Una (1) matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 actualizada y publicada. | Profesional Universitario de Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Matriz de riesgos de corrupción y soportes de gestión | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: En el mes de enero se realizó la actualización de los riesgos de corrupción de la entidad Análisis OCI: Se verifican los documentos remitidos, los cuáles evidencian la actualización de los riesgos de corrupción de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción, dentro de la fecha establecida se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, a conocimiento general. | 1. Elaborar el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia (versión 0) 2. Publicar en la página web de la entidad el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia para conocimiento y aportes de los grupos de valor. 3. Remitir los documentos a través del boletín de comunicaciones internas para conocimiento y observaciones a nivel institucional. 4. Remitir a través de correo electrónico la invitación a revisar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción a todos los grupos de valor del Canal, utilizando diferentes bases de datos disponibles. | Proyecto de plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web. Proyecto de matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | 2 | Dos (2) documentos actualizados y publicados en su versión preliminar (0). | Profesional Universitario de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-28 | 2022-04-30 | Soportes de publicación y gestión de las versiones preliminares del PAAC y la MRC | 1 | 50% | INCUMPLIDA | Reporte Planeación: Esta actividad se llevó a cabo en el mes de enero y se presentaron las herramientas para consulta ciudadana dentro del botón de transparencia, asimismo. Se socializaron las herramientas en su versión preliminar a través del boletín de comunicaciones internas y se comunicó a los grupos de valor tanto por correo electrónico como por banner. Análisis OCI: Se verifican los documentos remitidos, los cuáles evidencian el Proyecto de plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web, en su versión 0 para conocimiento general y consulta de la ciudadanía. Sin embargo, no se evidencia la publicación del proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, a conocimiento general, en su versión 0 o prelimina, de conformidad con la acción formulada. Adicional en los documentos aportados no se evidenciaron acciones asociadas a los socialización del MRC en versión preliminar. Teniendo en cuenta que el producto de la acción, hacia referencia a la publicación de las versiones preliminares del PAAC y de la MRC se califica como "Incumplida" | Diana Romero
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3. Consulta y divulgación | 3.2 | Publicar en la página web la versión final del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022. | 1. Revisar si se presentaron observaciones en la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción e incluirlos en la versión definitiva. 2. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en su versión final. 3. Remitir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción a través del boletín de comunicaciones internas para su conocimiento a nivel institucional. 4.Comunicar a todos los grupos de valor del Canal el enlace con la versión final del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción en su versión definitiva publicada en la página web. | Versión uno (1) de plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web. Versión uno (1) de la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | 2 | Dos (2) documentos actualizados y publicados en su versión uno (1). | Profesional Universitario de Planeación | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 2022-04-30 | Soportes de publicación en la página web del PAAC y la MRC | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: En el mes de enero se realizó la publicación de las versiones definitvas del PAAC y la MRC comunicando dicha gestión a todos los colaboradores y demás grupos de valor de la entidad. Análisis OCI: Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de la acción. La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Matriz de Riesgos de Corrupción en su versión 01 se llevo a cabo. Se realiza la socialización a través del boletín interno, y se verifica la publicación de las matrices en el botón de tranparencia de Capital. Por lo tanto se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3. Consulta y divulgación | 3.3 | Publicar en la página web las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano - PAAC y sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | 1. Mantener publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de períodos anteriores. 2. Mantener publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia. 3. Publicar, si se realizan, las modificaciones y ajustes del PAAC o de la Matriz de Riesgos de Corrupción durante la vigencia, con la trazabilidad sobre los cambios surtidos. | Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de la vigencia publicados. | 2 | Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de la vigencia publicados. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeación: En el cuatrimestre no se recibieron solicitudes de ajustes al PAAC y la MRC Análisis OCI: En el botón de tranparencia de Capital, se evidencia las Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Teniendo en cuenta que durante la vigencia se pueden producir actualizaciones a la MRC y al PAAC, la acción se califica como "En proceso" | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los canales y metodologías a emplear, así como lo grupos de valor de la entidad. | 1. Revisar documento y actualizar en lo pertinente (80%). 2. Publicar documento en página web (20%). | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | 1 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Estrategia de rendición de cuentas y publicación en página web. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Se llevó a cabo la actualización del documento conforme con los lineamientos del nivel distrital y las directrices institucionales. Asimismo, se llevó a cabo su socialización en la página web, en la sección correspondiente del botón de transparencia Análisis OCI: Se evidencia la actualización y publicación de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022. Por lo anterior la acción se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Socializar a través de redes sociales y la página web del Canal la estrategia de rendición de cuentas | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material en redes sociales y página web conforme se suministre información por parte de planeación | Una (1) socialización realizada en redes sociales y página web | 1 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-30 | Publicación de la estrategia en página web | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se llevó a cabo la socialización de la estrategia mediante la página web y el boletín interno institucional. Se encuentra en trámite la socialización por redes sociales, la cual está haciendo apoyada por el Área Digital. Análisis OCI: Se evidencia la publicación de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 en la página web institucional, teniendo en cuenta que falta su divulgación en las redes sociales se califica como "En proceso" | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas con todos los grupos de valor (internos) del Canal | 1. Diseño del material para socialización 2. Publicación y socialización del material. | Una (1) comunicación realizada en el año | 1 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-30 | Publicación de la estrategia en página web y socialización a tavés del boletín de comunicaciones internas. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Se llevó a cabo la socialización de la estrategia mediante la página web y el boletín interno institucional. Se encuentra en trámite la socialización por redes sociales, la cual está haciendo apoyada por el Área Digital. Análisis OCI: Se evidencia la socialización de la estrategia de rendición de cuentas a los grupos de valor (internos) del Canal, a través del boletín interno N° 05 de marzo de 2022, por lo anterior se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Socializar a nivel interno el PAAC y la matriz de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación interna. | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material | Dos (2) comunicaciones realizadas en el año | 2 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | Socialización interna de los instrumentos de planeación | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeación: En el transcurso del cuatrimestre se llevó a cabo la solización de los instrumentos de planeación actualizados, esto incluye el PAAC y la MRC. Análisis OCI: Se evidencia la socialización a nivel interno del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación interna, en el boletín interno N° 02 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta que se debe realizar otra doculgación en el año se califica como "En Proceso" | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la jornada de rendición de cuentas del sector y publicar el material en los medios pertinentes. | 1. Preparar la información a presentar en la jornada de rendición de cuentas (50%). 2. Participar en la jornada de rendición de acuerdo a los lineamientos del distrito y del sector (40%). 3. Publicar el material de la rendición de cuentas atendiendo los lineamientos del sector conforme se suministre información por parte de planeación (10%). | Una (1) jornada de rendición de cuentas | 1 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital. | De conformidad con el cronograma definido desde la administración distrital para el sector. |  | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Planeación: Esta actividad a la fecha no se ha llevado a cabo, la misma se articula con el cronograma del sector para la rendición de cuentas. Análisis OCI: Teniendo en cuenta que Capital se rige por el cronograma del Sector de CUltura, Recreación y Deportes y de conformidad con lo reportado por el área la acción se califica. "Sin Iniciar" | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los colaboradores de la entidad en materia de rendición de cuentas | 1. Contactar a los entes pertinentes. 2. Programar la jornada de capacitación. | Una (1) jornada de capacitación a los colaboradores de la entidad | 1 | (Jornadas ejecutadas/ Jornadas programadas)*100 | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Recursos Humanos: Es una actividad que se realizará en el mes de mayo Analisis OCI: Actividad en proceso en atencion a la fecha de culminacion. Calificada "Sin iniciar", teniendo en cuenta la fecha señalada por el área responsable. | Henry Beltrán
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.1 | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano una vez al año. | 1. Convocar Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que se incluya la temática de Atención al Ciudadano (20%). 2. Realizar el Comité (80%). | Una (1) reunión de comité con la temática de servicio al ciudadano. | 1 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Planeación Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte At. Ciudadano: No se han realizado avances sobre esta acción. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, no se han adelantado acciones frente a lo formulado, por lo que se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar lo pertinente para evitar futuros incumplimientos. | Jizeth González Diana Romero
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los mecanismos definidos para la gestión de buenas prácticas en materia de servicio a la Ciudadanía a través de los canales de comunicación internos del Canal (intranet y correo institucional). | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año | 4 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Programación de reunión 2. Correo de solicitud | 0.3 | 7.5% | EN PROCESO | At. Ciudadano: En el mes de enero se realizó una reunión con el área de comunicaciones y el área digital para definir una estrategia de comunicaciones tanto interna como externa con el fin de difundir la información relevante a los ciudadanos. Se solicito desde el mes de marzo la elaboración de las piezas para difusión, debido a la alta demanda que tiene comunicaciones aún no me han entregado las piezas. Análisis OCI: El 31 de enero se adelantó la citación a la reunión entre Atención al Ciudadano y el área de Comunicaciones con el fin de verificar la estrategia de comunicación de las multiples piezas elaboradas; de igual manera, se realiza la remisión de la información de las piezas el 5 de abril de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las actividades a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a lo formulado. | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.3 | Realizar acciones de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servicio público, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | 1. Gestionar con las entidades competentes dos capacitaciones para los servidores de la entidad en alguna de las temáticas señaladas. 2. Realizar las jornadas programadas. | Dos (2) capacitaciones para los servidores de la entidad relacionadas con en alguna de las temáticas señaladas. | 2 | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programada. | Profesional Universitario de Recursos Humanos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Invitación y fotos | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte Recursos humanos: Se realizarón 3 capacitaciones: 24 de febrero de 2022 Cualificación sobre servicio a la ciudadania "trato diferencial". 26 de abril cualificación de introducción al servicio a la ciudadania. 20 de abril de 2022 Lenguaje claro. Analisis OCI: De conformidad con lo reportado y los soportes entregados se evidencian tres capacitaciones relaciondas con el tema; sin embargo, no se evidencia dentro de los soportes emitidos acciones asociadas a "Gestionar con las entidades competentes dos capacitaciones para los servidores de la entidad". Teniendo en cuenta lo anterior se califica la acción "En proceso". Si bien es importante la gestión que se adelanta para incluir la oferta académica de la Alcaldía, es necesario que dentro de las acciones formuladas se encuentre la gestión que debe adelantarse para capacitar a los colaboradores del Canal en las tematicas asociadas. | Henry Beltrán
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Fortalecer en la página web la descripción de los canales de atención de la entidad y su mejor uso dependiendo de la necesidad del ciudadano | 1. Definir la información a incluir en cada canal de atención. 2. Elaborar la información orientadora en el botón de transparencia de la página web 3. Publicar la información en la página web de la entidad. | Seis (6) mensajes asociados a los canales de atención a la ciudadanía elaborados y publicados en la página web | 6 | Mensajes publicados en cada canal de comunicación dispuesto para la atención ciudadana/ número total de canales de comunicación dispuestos por el Canal para atender a la ciudadanía | Auxiliar de Atención al Ciudadano. Equipo digital | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1, Correo de Bogotá es TIC - Solicitud rediseño de piezas informativas | 1 | 16.67% | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Se solicito el rediseño de las piezas informativas para su difusión y publicación. Análisis OCI: Se remite por parte de la Auxiliar de Atención al Ciudadano seis (6) piezas sobre los canales de atención al ciudadano el 29 de abril de 2022 al área de Comunicaciones - Digital para su rediseño y publicación. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción se califica "En Proceso" y se recomienda al área dar continuidad a lo formulado con el fin dar cabal cumplimiento. | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 3. Talento Humano. | 3.1 | Publicar mensajes en los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal | 1. Elaborar seis (6) piezas de comunicación con información asociada a los mecanismos de atención ciudadana 2. Socializar las piezas elaboradas en los canales de comunicación internos de la entidad. | Seis (6) mensajes en el año asociados a los mecanismos de atención ciudadana | 6 | (Mensajes publicados / Mensajes programados)*100. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte At. Ciudadano: No se han realizado avances sobre esta acción. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, no se han adelantado acciones frente a lo formulado, por lo que se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar lo pertinente para evitar futuros incumplimientos y tener en cuenta que los mensajes objeto de la acción deben ser remitidos a lo largo de la vigencia. | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 3. Talento Humano. | 3.2 | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Gestionar con diferentes entidades la realización de actividades (cursos, talleres, juegos, videoconferencias, sketch etc.) orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dos (2) actividades realizadas en el año | 2 | Actividades realizadas / actividades programadas * 100% | Profesional Universitario de Recursos Humanos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Invitación y fotos | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte Recursos Humanos: 26 de abril cualificación de introducción al servicio a la ciudadania. " conflicto armaso, LGTBI y adulto mayor. Analisis OCI: Se cuenta con una de la dos actividades programadas. Teniendo en cuenta que se encuentra pendiente una actividad para lo que resta de la vigencia. Se califica "En proceso" | Henry Beltrán
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 3. Talento Humano. | 3.3 | Coordinar acciones de formación y cualificación a la auxiliar de atención al ciudadano y auxiliar de correspondencia en materia de leguaje de señas y/o en atención a población en condición de discapacidad. | Gestionar con las entidades competentes las estrategias para la formación de servidores públicos en materia de leguaje de señas. | Una (1) actividad realizada en el año | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas * 100% | Profesional Universitario de Recursos Humanos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Invitación y fotos | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Recursos Humanos: 24 de marzo de 2022 . Taller de accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual Analisis OCI: De conformidad con lo reportado y los soportes entregados sin embargo no se evidencia dentro de los soportes emitidos acciones asociadas a "Gestionar con las entidades competentes las estrategias para la formación de servidores públicos en materia de leguaje de señas", teniendo en cuenta lo anterior se califica la acción "En proceso". Si bien es importante la gestión que se adelanta para incluir la oferta académica de la Alcaldía, es necesario que dentro de las acciones formuladas se encuentre la gestión que debe adelantarse para capacitar a los colaboradores del Canal en las tematicas asociadas. | Henry Beltrán
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4. Normativo y procedimental. | 4.1 | Revisar y/o actualizar en lo pertinente el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía atendiendo los requisitos del Manual para la Gestión de Peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | 1. Revisar y/o actualizar el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía, su publicación en la intranet y su comunicación interna. | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | 1 | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte At. Ciudadano: No se han realizado avances sobre esta acción. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, no se han adelantado acciones frente a lo formulado, por lo que se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar lo pertinente para evitar futuros incumplimientos. | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4. Normativo y procedimental. | 4.2 | Socializar a través de los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) mensajes resaltando la importancia y responsabilidad de los servidores públicos en materia de la atención a la ciudadanía. | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material en redes sociales y página web | Cuatro (4) mensajes publicados en el año | 4 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Auxiliar de atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Programación de reunión 2. Correo de solicitud | 0.3 | 7.5% | EN PROCESO | At. Ciudadano: En el mes de enero se realizó una reunión con el área de comunicaciones y el área digital para definir una estrategia de comunicaciones tanto interna como externa con el fin de difundir la información relevante a los ciudadanos. Se solicito desde el mes de marzo la elaboración de las piezas para difusión, debido a la alta demanda que tiene comunicaciones aún no me han entregado las piezas. Análisis OCI: El 31 de enero se adelantó la citación a la reunión entre Atención al Ciudadano y el área de Comunicaciones con el fin de verificar la estrategia de comunicación de las multiples piezas elaboradas; de igual manera, se realiza la remisión de la información de las piezas el 5 de abril de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las actividades a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a lo formulado, teniedo en cuenta que el desarrollo de las piezas señaldas se debe adelantar a lo largo de la vigencia. | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4. Normativo y procedimental. | 4.3 | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno al usuario, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | 1. Revisar y actualizar carta de trato digno de la entidad. 2. Publicar carta de trato digno en la página web e intranet. 3. Socializar carta de trato digno. | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | 1 | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1. https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/Carta-de-trato-digno-2022-v2.pdf | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Se actualizó y publicó la carta de trato digno en el mes de febrero. Análisis OCI: Se remite por parte del área el enlace en el cual se encuentra publicada la carta de trato digno; sin embargo, no fue posible verificar la revisión y actualización de la carta, así como tampoco la solicitud de publicación de conformidad con las fases de la acción propuestas por lo que se califica "En Proceso"con el fin de que en el proximo seguimiento se consoliden los soportes faltantes que permitan verificar las actividades y fechas de ejecución. | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 | Realizar el informe de la encuesta de satisfacción ciudadana disponible en la página web y divulgarlo a través de la página web del Canal. | 1. Recopilar la información de reporte. 2. Diseñar el informe de la encuesta de satisfacción ciudadana (50%). 3. Publicar informe en la pagina web (30%). 4. Divulgar a través de un banner en la página web el informe (20%). | Dos (2) Informes de satisfacción de usuarios". | 2 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-04-30 | 1. https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informe_pqrs/Informe-Encuesta-de-Satisfaccion-2do-semestre-2021.pdf | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Se publicó en el mes de enero el informe de satisfacción de los usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021. Análisis OCI: Se remite por parte del área de Atención al Ciudadano el enlace en el cual se puede consultar el informe de encuesta de satisfacción de los usuarios del segundo semestre de 2021; sin embargo, no se evidencian en los soportes remitidos ni en la página web el Banner formulado, por lo que se recomienda adelantar las acciones faltantes que permitan dar cabal cumplimiento de lo programado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.2 | Realizar evaluación de la atención al ciudadano prestada por la entidad mediante un (1) ejercicio de análisis de la prestación del servicio. | 1. Definir los aspectos a evaluar sobre la atención al ciudadano (15%). 2. Desarrollar el ejercicio de evaluación empleando cualquiera de los canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la entidad (50%). 3. Documentar los resultados y definir mecanismos para la mejora de la atención (35%). | Un (1) ejercicio documentado de evaluación en la atención a la ciudadanía | 1 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | Documento de trabajo para el desarrollo del ejercicio de cliente incógnito y correo electrónico de gestión. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se adelantó la logísitca para realizar el ejercicio de clientes incógnito para valorar la atención al ciudadano. Análisis OCI: Teniendo en cuenta que se dió incio a la planeación del ejercicio y su ejecución se realizará durante el segundo cuatrimestre, la acción se califica como "En proceso" | Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación internos el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | 1. Diseñar el material 2. Solicitud la publicación de la pieza comunicativa a comunicaciones 3. Publicar la pieza comunicativa a través de los canales de comunicación internos | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | 2 | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | Profesional Universitario de Planeación Coordinador de prensa y comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. https://drive.google.com/file/d/1Yr27-pL56jHCxU5Nl6T57wd4aXxAWgLK/view?usp=sharing | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte Comunicaciones: Se divulgó a través del boletín interno #6 a petición de la oficina de planeación, una pieza gráfica que dirige al documento de lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. Análisis OCI: Se evidencia el soporte del boletín No.6 del 16 de marzo de 2022 en el cual se mencionan los lineamientos para publicación de información en el botón de transparencia, de conformidad con lo formulado en el plan. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área dar continuidad con lo programado en el plan. | Jizeth González Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.3 | Realizar revisión a los contenidos de la página web relacionados con los documentos del botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública (Resolución 1519 de 2020). | 1. Realizar revisión o ajustes a la estructura del botón de transparencia (Resolución 1519 de 2020) (60%) 2. Revisar los contenidos de información del menú participa según los lineamientos legales correspondientes (40%) | Una (1) revisión y ajustes al botón de transparencia en el año | 1 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas* ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | Correo de ajustes al menú participa | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se realizó la revisión integral de los contenidos del botón de transparencia conforme con los lineamientos vigentes y de manera articulada con las áreas que alojan información en dicha sección. Por otro lado, conforme los requerimientos de Gobierno Abierto (GAB), se llevó a cabo la creación de la sección "Conoce, propone y prioriza" en el Menú Participa de la página web.. Análisis OCI: Según los soportes remitidos, se evidencian avances en la actividad 2 "Revisar los contenidos de información del menú participa según los lineamientos legales correspondientes", se recomienda al proceso adjuntar las evidencias que permitan evaluar el cumplimiento de la actividad 1. de conformidad con lo señalado en el reporte de la acción. Por lo anterior se califica como "En Proceso". | Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.4 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Registro de activos de información" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Registro de activos de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 1 | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. ACTA DE REUNIÓN_16.03.22 GD SI | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sistemas: El día 16.03.2022 se realizó reunión con gestión documental con el fin de iniciar con la revisión de los documentos: activos de información, índice de información y esquema de publicación de documentos y así programar actividades para el proceso de actualización de la vigencia 2022. Reporte G. Documental: Se realiza reunión con sistemas para realizar el ajuste del documento en mención segun la actualización de tablas de retención documental de Canal Capital. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el soporte remitido por el área, se evidencia el acta del 16 de marzo de 2022 en la que se indica que la revisión y actualización de los documentos indicados en las acciones se realizará durante el segundo semestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las actividades faltantes con el fin de dar cabal cumplimiento a lo programado en el plan. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.5 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Índice de información clasificada y reservada" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Índice de información clasificada y reservada" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 1 | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. ACTA DE REUNIÓN_16.03.22 GD SI | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sistemas: El día 16.03.2022 se realizó reunión con gestión documental con el fin de iniciar con la revisión de los documentos: activos de información, índice de información y esquema de publicación de documentos y así programar actividades para el proceso de actualización de la vigencia 2022. Reporte G. Documental: Se realiza reunión con sistemas para realizar el ajuste del documento en mención segun la actualización de tablas de retención documental de Canal Capital. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el soporte remitido por el área, se evidencia el acta del 16 de marzo de 2022 en la que se indica que la revisión y actualización de los documentos indicados en las acciones se realizará durante el segundo semestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las actividades faltantes con el fin de dar cabal cumplimiento a lo programado en el plan. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.6 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Esquema de publicación de información" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Esquema de publicación de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 1 | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. ACTA DE REUNIÓN_16.03.22 GD SI | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sistemas: El día 16.03.2022 se realizó reunión con gestión documental con el fin de iniciar con la revisión de los documentos: activos de información, índice de información y esquema de publicación de documentos y así programar actividades para el proceso de actualización de la vigencia 2022. Reporte G. Documental: Se realiza reunión con sistemas para realizar el ajuste del documento en mención segun la actualización de tablas de retención documental de Canal Capital. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el soporte remitido por el área, se evidencia el acta del 16 de marzo de 2022 en la que se indica que la revisión y actualización de los documentos indicados en las acciones se realizará durante el segundo semestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las actividades faltantes con el fin de dar cabal cumplimiento a lo programado en el plan. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.7 | Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's) de Canal Capital y realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT a que haya lugar. | 1. Revisar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA´s) 2. Realizar las actualizaciones del SUIT a que haya lugar. | Sistema Único de Información y Trámites - SUIT actualizado | 2 | Número de trámites y/u OPA's actualizados en el SUIT / Número total de trámites y/u OPA's por actualizar en el SUIT. | Auxiliar de Atención al Ciudadano Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Respuesta del Mintic 2. Correo de solicitud | 0.3 | 15% | EN PROCESO | Reporte Planeación: En el primer cuatrimestre se adelantó la inclusión de la estrategia de racionalización en el SUIT, lo cual consiste en adelantar la revisión del OPA registrado y determinar si el mismo se constituye como trámite o si debe ser eliminado del sistema. Para ello se solicitó al área Jurídica de la entidad un concepto sobre los pasos del mismo en la solicitud, el cual se encuentra en curso. Reportes At. Ciudadano: Se realizó reunión con Función Pública para revisar el OPA registrado, sin embargo por diferencia de criterios se solicitó al MINTIC una información y al área jurídica un concepto el cual no ha sido emitido. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área de Atención al Ciudadano y Planeación, dentro de los que se identifica la solicitud realizada al área Jurídica sobre los ajustes adelantados a los procesos de retransmisión de señal, así como del concepto remitido por MinTic; sin embargo, no se evidencian los soportes de la reunión mencionada con la Función Pública, de conformidad con lo informado en el reporte. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción se califica "En Proceso" y se recomienda al área remitir la totalidad de los soportes, de conformidad con lo programado en el Plan. | Jizeth González Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Enviar un reporte semanal a la Dirección Operativa con el estado de avances de las respuestas a las PQRS con el fin de hacer el seguimiento del caso | 1. Enviar un correo semanal a la Dirección Operativa para que dicha área realice el seguimiento interno y reporte las respuestas que puedan presentar retrasos o posibles demoras | 44 reportes enviados por correo electrónico | 44 | Reportes enviados / reportes programados | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. Correos enviados | 9 | 20.45% | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Se han enviado semanalmente los reportes al área Operativa de las peticiones pendiente por respuesta. Análisis OCI: Los correos remitidos dan soporte de (9) semanas teniendo en cuenta lo indicado por el área; sin embargo, teniendo en cuenta lo formulado, las fechas de ejecución y lo remitido, es importante revisar la acción formulada y adelantar el ajuste si se considera pertinente. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las verificaciones pertinentes con el fin de dar cabal cumplimiento a lo programado en el plan. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | 3.1 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad en el botón de transparencia del Canal. | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | 1 | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | Líder de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-04-30 | 1. ACTA DE REUNIÓN_16.03.22 GD SI | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte G. Documental: Se realiza reunión con sistemas para realizar el ajuste del documento en mención segun la actualización de tablas de retención documental de Canal Capital. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el soporte remitido por el área, se evidencia el acta del 16 de marzo de 2022 en la que se indica que la revisión y actualización de los documentos indicados en las acciones se realizará durante el segundo semestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las actividades faltantes con el fin de dar cabal cumplimiento a lo programado en el plan. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Realizar una capacitación al personal del canal para atención adecuada de personas en condición de discapacidad. | 1. Incluir en el plan institucional de capacitaciones la temática de atención de personas en situación de discapacidad. 2. Convocar a los colaboradores de la entidad para participar en la capacitación programada. 3. Realizar la capacitación | Una (1) capacitación realizada | 1 | Una (1) capacitación realizada | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Recursos Humanos: Es una actividad que se realizará en el mes de mayo Analisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área la acción es calificada "Sin iniciar", Para la primera acción propuesta no fue posible evidenciar su cumplimiento y validar lo señalado por el área, toda vez que no fue posible verificar el Plan de Capacitación de la vigencia. Se recomienda para futuros en cuenta tener en cuenta las fases formuladas. | Henry Beltrán
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5. Monitoreo del acceso a la información pública. | 5.1 | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | 1. Elaborar informes mensuales de conformidad con la circular 087 de 2015 de la Veeduría Distrital. 2. Publicar el informe en la página web y en la página de la Veeduría - Red Distrital De Quejas y Reclamos. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | 11 | (Número de documentos elaborados / Número de documentos programados)*100% | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. https://www.canalcapital.gov.co/content/informe-pqrs | 3 | 27.27% | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Se han realizado, difundido y publicado mensualmente los informes de PQRS. Análisis OCI: Verificada la página de transparencia se evidencia la publicación de los informes mensuales generados por el área de Atención al Ciudadano correspondientes a enero, febrero y marzo. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda dar continuidad a la ejecución de las actividades. | Jizeth González
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.1 | Actualizar y divulgar el plan de Gestión de la Integridad en coherencia con la política de integridad de la dimensión del talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 1. Diseño del Plan de Gestión de la Integridad. 2. Publicación y divulgación a nivel interno teniendo en cuenta los lineamientos de la caja de herramientas del DAFP (https://www.funcionpublica. gov.co/web/eva/código- integridad). | Un (1) documento de "Plan de Gestión de la Integridad" Un (1) mensaje de socialización del Plan de Integridad en el año | 2 | (Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-04-30 | 1. Documento | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte Recursos Humanos: Plan de integridad 2022 Analisis OCI: De acuerdo a la accion formulada consta de dos actividades que son la elaboracion o diseño del documento y la divulgacion o socalizacion. En el reporte no se evidenció avance de la segunda acción ni se evidenciaron acciones de cumplimiento. Por lo anterio se califica "En Proceso". | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.4 | Publicar el Código de Integridad en la Página web del Canal para consulta de los grupos de valor. | Solicitar la publicación del código de integridad Publicar el código de integridad | Publicación en la página web del código de Integridad para consulta de los grupos de valor | 1 | Publicación en la página web del código de Integridad para consulta de los grupos de valor | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. https://www.canalcapital.gov.co/content/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales-0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Recursos Humanos: Ya se encuentra publicado Analisis OCI: De conformidad con el enlace remitido y lo reportado por el área se realizó la verificación del enlace citado y no se evidencia la publicación del Código de Integridad, por lo anterior la acción se califica "Sin iniciar", se recomienda al área revisar los soportes remitidos y adelantar la acción propuesta dentro de los plazos establecidos. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.5 | Implementar mecanismos que le permitan al Canal medir el grado de apropiación de la cultura de la Integridad y así mismo enfocar las acciones hacia aquellos puntos débiles que se detecten. | 1. Diseñar la encuesta del código de integridad 2. Publicar la encuesta del código de integridad 3. Consolidar resultados 4. Socializar resultados internamente | Una (1) encuesta aplicada en el año | 1 | (Actividades desarrolladas / acciones programadas ) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Recursos Humanos: Es una actividad que se realizará en el mes de mayo Analisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área la acción es calificada "Sin iniciar", y se recomienda al área adelantar lo pertinente para evitar futuros incumplimientos. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.6 | Revisar y ajustar el acto administrativo que adopta el Código de Integridad en el Canal con el fin de incluir aquellos grupos de interés que están involucrados en el cumplimiento del mismo. | 1. Revisar el acto administrativo con la inclusión de los grupos de valor. 2. Hacer los ajustes del caso. 3. Publicar en los canales correspondientes. | Un (1) acto administrativo ajustado y divulgado. | 1 | Un (1) acto administrativo ajustado y divulgado. | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Recursos humanos: Es una actividad que se realizará en los próximos meses Analisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área la acción es calificada "Sin iniciar", y se recomienda al área adelantar lo pertinente para evitar futuros incumplimientos. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.7 | Adelantar acciones para la visibilización de los gestores éticos de la entidad | 1. Preparar información a socializar 2. Realizar la solicitud al equipo de comunicaciones 3. Publicar en los canales correspondientes la información. | Dos (2) socializaciones de los gestores éticos en el año | 2 | Dos (2) socializaciones de los gestores éticos en el año | Profesional Universitaria de Recursos Humanos - gestores éticos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Recursos Humanos: Es una actividad que se realizará en los próximos meses Analisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área la acción es calificada "Sin iniciar", y se recomienda al área adelantar lo pertinente para evitar futuros incumplimientos. Es importante anotar que en el marco del Plan de Fomento de la Cultura del Control se adelantaron actividades relacionadas con las acciones propuestas. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 2. Iniciativas adicionales | 2.1 | Definir un mecanismo de comunicación a la ciudadanía sobre el estado de los procesos de convocatoria pública a través de avisos informativos en la página web. | 1. Publicar la información de la convocatoria pública del canal (50%). 2. Diseñar y publicar el banner de la(s) convocatoria(s) pública(s) vigente(s) (50%). | Un (1) banner publicado por cada convocatoria pública | 1 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Equipo digital Coordinación Jurídica. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 1. La información relacionada con las CP-001-2022 y CPT-002-2022 fueron publicadas en la plataforma SECOP II y en la página web de Canal Capital en el Botón de Contratación. 2. Se entregan los banners elaborados por el área digital del canal para dar publicidad tanto a la CP-001-2022 como a la CP-002-2022. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Juridica: 1. La información relacionadas con las convocatorias públicas del canal fueron publicadas tanto en la plataforma SECOP II como en la página web de Canal Capital en el Botón de Contratación. 2. Cada vez que se iniciaron los procesos de convocatoria pública hasta ahora adelantados por la entidad CP-01-2022 y CP-02-2022, se solicitó la elaboración de cada uno de los banners para efectos de dar publicidad a todos los interesados en tales procesos de selección. Analisis OCI: Se revisa el reporte y la informacion entregada. Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el reporte del primer cuatrimestre de 2022. En atencion a la fecha de culminacion se califica "En Proceso". | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 2. Iniciativas adicionales | 2.2 | Publicar el seguimiento al Plan Anual de Auditoría | 1. Realizar el seguimiento al Plan Anual de Auditorías (75%) 2. Publicar en la web el resultado del seguimiento (25%) | Dos seguimientos publicados | 2 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Jefe oficina de Control Interno. | 2022-01-02 | 2022-01-31 | 2022-04-30 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte y analisis OCI: En lo corrido de la vigencia se han adelantado seguimientos al Plan anual de auditoria fomrulado para la vigencia 2021 y al primer trimestre de 2022. Debidamente publicados en la web institucional. Calificado "En Proceso". | Henry Beltrán

## 2. Racionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Descripción: |  | Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
Nombre de la entidad: |  | CANAL CAPITAL
[9 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [7 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 2021
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Universo | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. Alerta | 6. Análisis - Seguimiento OCI | 7. Auditor que realizó el seguimiento
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 81382 |  | Permiso de retransmisión de señal de televisión | Inscrito | Se cuenta con el OPA registrado en el SUIT; no obstante el mismo es susceptible de revisión frente a los requisitos legales para su adopción definitiva. | Se realizará la revisión del marco jurídico con relación a los permisos de retransmisión de señal y se determinará si se debe gestionar como trámite, si se mantiene como procedimiento administrativo o si se debe eliminar del SUIT, si se trata de un servicio de la entidad. | Con la revisión del OPA se tendrá mayor certeza del procedimiento a seguir por parte de los operadores de televisión comunitaria para la gestión de los permisos de retransmisión de la señal, con lo cual se podrá mejorar y optimizar el proceso para su entrega. | Administrativa |  | 1 | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Planeación - Atención al Ciudadano | No aplica. | 2022-04-30 | 1. Correos de solicitud y respuesta MINTIC | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Con el fin de dar respuesta a Función Pública en cuanto a si es obligación o no de la entidad otorgar estos permisos, se solicitó al MINTIC aclaración frente a la obligatoriedad para los canales comunitarios de contar con este permiso, respuesta enviada el pasado 4 de enero. Así mismo se solicitó al área jurídica un concepto sobre el tema, sin embargo aún no hemos obtenido respuesta. Análisis OCI: Verificados los soportes remitidos por el área, se evidencia la solicitud del concepto respecto a los permisos de retransmisión que realiza Capital, en atención al trámite de racionalización que se viene inscribiendo. El 4 de enero de 2022 se obtuvo el concepto por parte de MinTic; sin embargo, a la fecha [como lo indica el área] no se cuenta con respuesta por parte de la Coordinación Jurídica de Canal Capital. Teniendo en cuenta que se vienen adelantando las verificaciones correspondientes, de confomidad con lo formulado, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González

## Hoja1 (hidden)
0
0.3
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15