## CCSE-FT-019_PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 9
FECHA DE APROBACIÓN: 11/03/2019
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2020 | [5 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO 2021 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | 1. Fecha seguimiento | 2. Análisis - Seguimiento OCI | 3. % avance en ejecución de la meta | 4. Alerta | 5. Estado | 6. Auditor que realizó el seguimiento | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 5. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2020 | Fechas 2019 | 6. Alerta | 7. Análisis - Seguimiento OCI | 8. Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o Hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre del Auditor) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Escriba el nombre del Auditor que cierra la observación)
133 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no aplicación correctamente de las tarifas de reteica en las órdenes de pago. | Aplicación de diferentes tarifas de Ica para un mismo proveedor, por el criterio contable de los profesionales al momento de la causación de los servicios prestados por los obligados de retención de dicho tributo. | Realizar análisis y cruces de la información mensual con las tarifas de Ica aplicadas por tercero/proveedor para detectar diferencias en el cálculo del valor retenido y/o justificar estas diferencias de acuerdo a las actividades prestadas por el contratista/proveedor cuando este preste diferentes servicios, lo anterior teniendo en cuenta el objeto contractual. | 11 | Correctiva | Análisis de reporte órdenes de pago liquidadas mensual (retención de ICA)/11 | 1 | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2020-12-31 | Reporte Sub. Financiera: No remite reporte de avance. Análisis OCI: No se puede evidenciar avances para esta acción, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió reporte ni soportes para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Se mantiene el análisis y reporte del segundo cuatrimestre. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | 64% | INCUMPLIDA |  | Mónica Virgüéz | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 7 | 63.64% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Reporte Sub. Financiera: Se realiza análisis mensual de la información teniendo en cuenta el objeto del contrato. Análisis OCI: No se pueden evidenciar avances para esta acción, a pesar de que el área reporta que realizan análisis mensual y que relacionaron en la columna de soportes "Análisis de Ret ICA año 2021", no adjuntaron ningún soporte. Se recomienda tener en cuenta que la acción quedó definida para los 11 meses de la vigencia 2020. Teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió ningún soporte, se continúa calificando como "Incumplida". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
134 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no encontrarse debidamente foliada la carpeta financiera del expediente contractual. | Falta de foliación de los documentos que soportan los pagos realizados de las obligaciones contraídas por canal capital, por el volumen de documentación que se maneja con periodicidad diaria. | Incluir dentro del procedimiento de órdenes de pago la actividad de foliación de documentos de acuerdo a los parámetros de las TRD. | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado/1 | 1 | 100% | 2019-12-18 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2020-12-31 | Reporte Sub. Financiera: No remite reporte de avance sobre la recomendación realizada. Análisis OCI: No se pueden evidenciar avances para esta acción, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió reporte ni soportes para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Se mantiene el análisis y reporte del segundo cuatrimestre, para que la Subdirección revise con el área de Gestión documental la situación y se pueda eliminar la causa del hallazgo realizado por la Contraloría. Ya que se volverían a tener los soportes en las mismas condiciones en las que fueron observados. Por lo anterior, la acción se mantiene con estado "Abierta". | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Mónica Virgüéz | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Análisis OCI: De acuerdo con lo reportado en la vigencia 2020 por la Subdirección Financiera: "El área de Gestión documental informó que el Canal no cuenta con un programa para la foliación digital", se realizó recomendación en el último cuatrimestre de 2020, para que la Subdirección revisara con el área de Gestión documental la situación y se pudiera eliminar la causa del hallazgo realizado por la Contraloría. Sin embargo, no se evidenció reporte, ni avances para este cuatrimestre, por lo que, la acción se mantiene con estado "Abierta". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | De conformidad con las observaciones remitidas en el informe a la Gestión Documental del Canal, se mantendrá abierta mientras se da cumplimiento a los lineamientos de documentos electrónico impartidos por el Canal | ABIERTA | Fernando Avella
135 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no encontrarse debidamente foliada la carpeta financiera del expediente contractual. | Falta de foliación de los documentos que soportan los pagos realizados de las obligaciones contraídas por canal capital, por el volumen de documentación que se maneja con periodicidad diaria. | Dar cumplimiento a las Circulares Internas 022 y 026 del 9 de septiembre y 8 de octubre de 2019, respectivamente y todas las demás que las modifiquen. | 1 | Correctiva | NO. de contratos con informes de actividades archivadas en el expediente del contrato / NO. Contratos suscritos | 1 | 100% | 2019-12-27 | 2020-12-17 | Coordinación Jurídica | Coordinación Jurídica Todas las áreas | Coordinación Jurídica Todas las áreas | 2020-12-31 | Reporte C. Jurídica: Todos los contratos celebrados desde que se adoptó esta medida cuentan con el respectivo informe de actividades mensuales de cada contratista en los archivos contractuales digitales. Análisis OCI: No se remitió el acceso informado como evidencia. Tampoco se reporto información en la carpeta dispuesta por la oficina de control interno para el reporte del presente seguimiento. No obstante, fue posible verificar en la ejecución de la auditoria a la gestión contractual en el marco del decreto distrital 371 de 2010, que los expedientes contractuales estaban debidamente foliados y en cumplimiento de los lineamientos institucionales. Se califica con "Terminada Extemporánea". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2021-04-30 | Cuando la Oficina de Control Interno lo requiera se le dará acceso a la carpeta digital correspondiente. | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Jurídica: Durante lo corrido de la vigencia de 2021, se siguen incluyendo los informes mensuales de actividades presentados por los contratistas para efectos de obtener su pago de honorarios en cada expediente contractual, atendiendo lo previsto en las Circulares 022 y 026 de 2019. Análisis OCI: Se reitera lo informado en el anterior seguimiento. Se sugiere al área contar con todos los soportes correspondientes que den cuenta del cumplimiento a las disposiciones sobre el archivo documental. En particular el archivo de los informes de actividades y la foliación de los expedientes. Por lo tanto se mantiene la calificación con "Terminada Extemporánea". | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se adelantaron las actividades formuladas en el plan dentro de las fechas establecidas. | CERRADA | Fernando Avella
141 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.3.1.1.6.2 | Hallazgo administrativo por la falta de aprovechamiento total del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-962527 ubicado en la Carrera 11ª No. 69-43 en el Barrio Quinta Camacho. | Falta de aprovechamiento total del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-962527 ubicado en la Carrera 11ª No. 69-43 en el Barrio Quinta Camacho. | Realizar un diagnóstico de uso de la casa ubicada en la Carrera 11 No 69-43 Barrio Quinta Camacho en el cual se dará inicio en el 2020 | 1 | Correctiva | Diagnóstico/1 | 1 | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-17 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo | 2020-12-31 | Reporte S. Administrativos: El área de sistemas cuenta con un espacio de la casa donde funciona el centro de datos de respaldo de la entidad, el cual cuenta con hardware de almacenamiento de administración de dispositivos y conectividad (entramado de red y cableado estructurado), rack de conectividad, infraestructura eléctrica (corriente directa y regulada), así como un sistema de respaldo de energía UPS que permite la administración y el uso de equipos de cómputo y servicios TI dentro de las instalaciones de la casa. En el año 2020 el área de gestión documental cuenta con un espacio dentro de la casa, utilizada para adelantar el proyecto de digitalización del archivo central, lo cual se inició con la digitalización de las carpetas de contratos suscritos desde el año 2011 a la fecha. Así mismo la oficina asesora jurídica se encuentra organizando los expedientes de los contratos de prestación de servicios del Canal. Durante la vigencia 2019 y 2020 se almacenaron los bienes muebles de Capital, los cuales se encontraban en proceso de baja de inventarios y en aras de terne el aprovechamiento del espacio para la asignación de puestos de trabajo se culminó el proceso y los bienes fueron retirados de las instalaciones de la Casa. Adicionalmente y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que ha venido atravesando el país, se realizaron reuniones el día 8 de julio del 2020, con el fin de revisar las instalaciones y los planos e identificar la necesidad de realizar adecuaciones físicas para acondicionar los puntos de red y puestos de trabajo, buscando tener oficinas alternas y disminuir el volumen de los colaboradores en la sede principal. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos por el área observando que estos no tienen relación con la acción formulada "Realizar un diagnóstico de uso de la casa ubicada en la Carrera 11 No 69-43 Barrio Quinta Camacho en el cual se dará inicio en el 2020" por lo que se determina que a la fecha de terminación establecida no se han adelantado las actividades pertinentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con estado "Incumplida" y se recomienda al área adelantar las actividades correspondientes que den cabal cumplimiento a lo programado. | 0% | INCUMPLIDA |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Acta de visita a la casa 2. cotizaciones de proveedores 3. Manual de Uso 4. fotografías | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte S. Administrativos: 1. EL 08 de julio se realiza una visita a la casa para realizar una valoración física de las instalaciones 2. En la vigencia 2020 se suscribió el contrato 808 de 2020 para realizar adecuaciones locativas a la casa 3. Se solicitaron cotizaciones a empresas encargadas de realizar diseños de espacios tipo coworking para que en las instalaciones de la casa se creara una infraestructura corporativa a través de espacios funcionales que se desarrollaran de manera creativa y sostenible para usarla como sede alterna. 4. Se creo un manual de uso de la casa de la 69. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos por el área observando que estos soportan un avance en el estudio del uso que se la dará a la casa Quinta Camacho: 1. Se evidencia acta del 8 de julio de 2020, en la cual el equipo de la subdirección administrativa analiza los recursos que se requieren para proceder al uso de la casa, teniendo en cuenta la infraestructura instalada y las actividades que se venían analizando previamente (Acta que no había sido reportada previamente. 2. Se evidencian las propuestas de diseño tipo coworking de acuerdo con los documentos adjuntos. 3. Se evidencia un registro fotográfico de la organización de los espacios de la casa. 4. Por último, se evidencia el documento “Manual de Uso Casa Quinta Camacho” el cual a la fecha no se evidencio publicado en la intranet y no tiene el formato estipulado en el MANUAL PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES V4. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda realizar un documento formal del diagnóstico realizado en la reunión del día 8 de julio de 2020, que sea de fácil consulta y presentación, ante los órganos de control externos, si estos lo requieren. En razón a que el “Manual de Uso de la Casa Quinta Camacho” debe ser ajustado, se califica la acción con estado "Terminada Extemporánea" con estado "Abierta" se recomienda al área adelantar las actividades correspondientes de acuerdo con lo señalado en el MANUAL PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES V4. | Diana Romero | CUMPLIDA | Adelantar las actividades correspondientes de acuerdo con lo señalado en el MANUAL PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES V4. | ABIERTA | Fernando Avella
142 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la ausencia de los códigos contables, denominación incompleta y el uso inapropiado de la ortografía y gramática en las revelaciones / Notas a los estados financieros. | Falta de claridad en la presentación de la información de las notas y revelaciones de los estados financieros | Elaborar un formato proforma de notas, notas explicativas y revelaciones a los estados financieros que disponga de los requisitos mínimos exigidos en la normatividad legal vigente aplicable a canal capital. | 1 | Correctiva | Formato propuesto/Formato aprobado | 1 | 100% | 2019-12-26 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2020-12-31 | Reporte Sub. Financiera: No remite reporte de avance. Análisis OCI: No se puede evidenciar avances para esta acción, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió reporte ni soportes para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Se mantiene el análisis y reporte del segundo cuatrimestre. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | 0% | INCUMPLIDA |  | Mónica Virgüéz | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0 | 0% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Reporte Sub. Financiera: Las notas de los estados financieros, se están elaborando conforme lo indica la CGN y lo estipulado en la resolución 193 del 3 de diciembre de 2020. Análisis OCI: No se pueden evidenciar avances para esta acción en este cuatrimestre, a pesar de estar incumplida desde el tercer cuatrimestre de 2020, de acuerdo con el plazo establecido por la Subdirección Financiera. Si bien la elaboración de las notas con corte a 31 de diciembre de 2020, se realizó de acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2020 de la CGN, para la fecha de expedición de esta resolución (diciembre), el área no había elaborado el formato que definió en la acción de mejora y tampoco solicitó modificación del plazo o de la acción ante la Contraloría, como lo establece el procedimiento del ente de control. Por lo cual, es importante que se adelante la actividad, incorporando los lineamientos emitidos por la Contaduría General, en el proceso de Gestión Financiera y Facturación, so pena de incurrir en una de las causales de sanción, como lo es el incumplimiento del plan de mejoramiento institucional, según artículo Décimo Quinto de la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
143 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Coordinar reunión de entendimiento o aclaración con el área de gestión documental, con el fin de definir los lineamientos que se deben implementar para el almacenamiento de los soportes de la programación diaria. | 1 | Correctiva | Reuniones realizadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Acta de reunión con gestión documental | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: Se programó reunión con gestión documental para conocer los lineamientos para almacenamiento de soportes de planilla de programación diaria que se encuentran en físico. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos observando el acta de reunión del 31 de marzo entre la Coordinación de Producción y Gestión Documental en la que se socializaron lineamientos de archivo para las series contenidas en la Tabla de Retención Documental (TRD) del proceso; sin embargo, teniendo en cuenta lo establecido en la reunión "No se da a conocer los lineamientos específicos de almacenamiento de la información que no tenga TRD, se puede tomar el ejemplo de lo explicado para el caso de PROGRAMACIÓN DIARIA" lo que se encuentra en coherencia con lo formulado en la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" de manera que se pueda adelantar la verificación de la conformación del expediente con los soportes de programación diaria, en el marco de lo referenciado en la reunión. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente verificar la conformación del expediente de programación diaria de conformidad con lo establecido en la reunión del 31 de marzo. | ABIERTA | Fernando Avella
144 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Escanear a la terminación de contrato de transporte toda la programación diaria generada durante la ejecución del mismo y enviarla al expediente contractual; así mismo en el informe final de supervisión de la ejecución del contrato, se listarán los soportes de ejecución que se entregan adjuntos al informe incluyendo la programación diaria. | 1 | Correctiva | Formato de programación diaria de transporte digitalizada y remitida al expediente de cada contrato / No. De contratos de transporte terminados | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Memorando de entrega y certificación de cierre contractual | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Producción: Se finalizó el contrato de transporte el día 20 de febrero de 2021 y se realizó la radicación del memorando al área jurídica el 26 de abril de 2021. Análisis OCI: Revisados los soportes remitidos de cierre del expediente del contrato 130-2020 con Platino VIP S.A.S se observa la remisión de los comprobantes de servicio [hasta diciembre de 2020], comunicación y documentación asociada; sin embargo, en el cierre contractual entregado con fecha del 24 de abril de 2021 mediante Memorando 373 se menciona como fecha de terminación el 20-11-2020 y la programación diaria entregada tiene límite de julio 2020 por lo que es importante adelantar la verificación de lo entregado y remitir el avance a que haya lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de ejecución programada de la acción se califica "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
145 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Soportes del contrato 2. Control diario de planillas | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | Jizeth González | PENDIENTE
146 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $13.799.554.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes y sobreprecios en el valor del transporte adicional del contrato No.343 del 2017. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Soportes del contrato 2. Control diario de planillas | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | Jizeth González | PENDIENTE
147 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $13.799.554.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes y sobreprecios en el valor del transporte adicional del contrato No.343 del 2017. | La estructuración de los estudios previos de la contratación se centro en aquellos costos que generaban mayor impacto económico en la prestación de los servicios al Canal | Adelantar de acuerdo con el manual de contratación de Capital, a las necesidades y al presupuesto de la coordinación de producción, la contratación del servicio de transporte y correspondiente documentación de las condiciones técnicas requeridas según la modalidad de contratación. | 1 | Correctiva | N° de estudios previos elaborados para la contratación del servicio de transporte / No. de estudios previos elaborados con el apoyo del área jurídica. | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Actas de la revisión o correos electrónicos de la revisión jurídica 2. Estudio previo | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Producción: Se realizó la contratación del servicio de transporte y se cuenta con evidencia de la realización de la misma. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos por el proceso observando las actas de reunión del 19 de enero al 18 de febrero en las que se adelanta la evaluación financiera, técnica y jurídica para suscripción del contrato de transporte [181-2021] por un tiempo de cuatro (4) meses. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación de la acción, se califica como "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
148 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $2.235.369.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato 411 de 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Realizar la revisión y socialización de los lineamientos de transportes que se encuentran vigentes. | 2 | Correctiva | N° de lineamientos de transporte revisados y Socializados / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Correo electrónico de revisión interna por parte del equipo de la coordinación de producción 2. Correo electrónico de socialización de los lineamientos de transporte con la empresa que presta el servicio 3. Correo electrónico de socialización de los lineamientos de transporte funcionarios y contratistas de Capital 4. Oficio remisorio y lineamientos de transporte 5. Boletín enviado con apoyo de comunicaciones | 1 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Producción: Se realizó la revisión de los lineamientos de transporte, una vez estén se realizara la socialización. Análisis OCI: Se observa correo de revisión de los lineamientos de transporte de Capital por parte de la Coordinación de Producción y posterior remisión el 16 de abril a la empresa contratada AS TRANSPORTES y colaboradores que hacen parte de la Dirección Operativa de los memorandos 383 y 384 de 2021. Así mismo, se adelanta la entrega del Comunicado Interno No.16 del 29 de abril de 2021 en el que socializan dichos lineamientos al interior del Canal. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de ejecución programada se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
149 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $2.235.369.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato 411 de 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2020-12-31 | Análisis OCI: El área no reporta avances y soportes con los que se pueda adelantar la evaluación de la ejecución de lo formulado en el plan, por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda de igual manera a los responsables dar inicio con la ejecución de lo establecido teniendo en cuenta la fecha de terminación programada (24/08/2021). | 0% | SIN INICIAR |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. Soportes del contrato 2. Control diario de planillas | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | Jizeth González | PENDIENTE
151 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2020-12-31 | Reporte C. Jurídica: La Coordinación Jurídica está recopilando la información necesaria para presentar el informe en el mes de febrero de 2021, en el entendido que en ese mes se cumpliría los primeros seis (6) meses, teniendo en cuenta que se debe presentar un informe semestral. Análisis OCI: En vista del reporte y a falta de evidencias se califica la acción con alerta "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0.5 | 25% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "En Proceso". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. | Henry Beltrán | PENDIENTE
152 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2020-12-31 | Reporte P. Estratégicos: El día 24 de julio de 2020, se realizó la actualización del formato MCOM-FT-021 REPORTE PERSONAL OPERADOR LOGÍSTICO (se adjunta evidencia de la publicación). El formato de viene diligenciando conforme se ha requerido su uso en la ejecución de servicios prestados. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos por el área evidenciando que se viene implementando el formato MCOM-FT-021 REPORTE PERSONAL OPERADOR LOGÍSTICO (24/07/2020) para los eventos que requieren de operador logístico teniendo en cuenta el reporte del área; sin embargo, se evidencian diferencias en la implementación del formato ya que se observan formatos en su versión 1, otros con versión 3 y otro sin versión por lo que se hace necesario que se adelante la revisión de las características del formato y su socialización con los responsables de implementación. Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. MCOM-FT-026 Actas de entrega del contrato 339 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES contrato 400 2. Correos electrónicos de aceptación por parte de los clientes | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | Henry Beltrán | PENDIENTE
154 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2020-12-31 | Reporte C. Jurídica: La Coordinación Jurídica está recopilando la información necesaria para presentar el informe en el mes de febrero de 2021, en el entendido que en ese mes se cumpliría los primeros seis (6) meses, teniendo en cuenta que se debe presentar un informe semestral. Análisis OCI: En vista del reporte y a falta de evidencias se califica la acción con alerta "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | Henry Beltrán | PENDIENTE
155 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2020-12-31 | Reporte P. Estratégicos: El día 24 de julio de 2020, se realizó la actualización del formato MCOM-FT-021 REPORTE PERSONAL OPERADOR LOGÍSTICO (se adjunta evidencia de la publicación). El formato de viene diligenciando conforme se ha requerido su uso en la ejecución de servicios prestados. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos por el área evidenciando que se viene implementando el formato MCOM-FT-021 REPORTE PERSONAL OPERADOR LOGÍSTICO (24/07/2020) para los eventos que requieren de operador logístico teniendo en cuenta el reporte del área; sin embargo, se evidencian diferencias en la implementación del formato ya que se observan formatos en su versión 1, otros con versión 3 y otro sin versión por lo que se hace necesario que se adelante la revisión de las características del formato y su socialización con los responsables de implementación. Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. MCOM-FT-026 Actas de entrega del contrato 339 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES contrato 400 2. Correos electrónicos de aceptación por parte de los clientes | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | Henry Beltrán | PENDIENTE
157 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 604 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2020-12-31 | Reporte C. Jurídica: La Coordinación Jurídica está recopilando la información necesaria para presentar el informe en el mes de febrero de 2021, en el entendido que en ese mes se cumpliría los primeros seis (6) meses, teniendo en cuenta que se debe presentar un informe semestral. Análisis OCI: En vista del reporte y a falta de evidencias se califica la acción con alerta "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | Henry Beltrán | PENDIENTE
159 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2020-12-31 | Reporte C. Jurídica: La Coordinación Jurídica está recopilando la información necesaria para presentar el informe en el mes de febrero de 2021, en el entendido que en ese mes se cumpliría los primeros seis (6) meses, teniendo en cuenta que se debe presentar un informe semestral. Análisis OCI: En vista del reporte y a falta de evidencias se califica la acción con alerta "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | Henry Beltrán | PENDIENTE
160 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2020-12-31 | Reporte P. Estratégicos: El día 24 de julio de 2020, se realizó la actualización del formato MCOM-FT-021 REPORTE PERSONAL OPERADOR LOGÍSTICO (se adjunta evidencia de la publicación). El formato de viene diligenciando conforme se ha requerido su uso en la ejecución de servicios prestados. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos por el área evidenciando que se viene implementando el formato MCOM-FT-021 REPORTE PERSONAL OPERADOR LOGÍSTICO (24/07/2020) para los eventos que requieren de operador logístico teniendo en cuenta el reporte del área; sin embargo, se evidencian diferencias en la implementación del formato ya que se observan formatos en su versión 1, otros con versión 3 y otro sin versión por lo que se hace necesario que se adelante la revisión de las características del formato y su socialización con los responsables de implementación. Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-04-30 | 1. MCOM-FT-026 Actas de entrega del contrato 339 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES contrato 400 2. Correos electrónicos de aceptación por parte de los clientes | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | Henry Beltrán | PENDIENTE
161 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo o con presunta incidencia disciplinaria por falta de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas tanto en magnitud frente a las metas plan, como en recursos asignados . Suspensión de metas sin justificación alguna. | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión, con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | 12 | Correctiva | Seguimientos realizados /12 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Planeación Subdirección Administrativa | Gerente General Subdirección Administrativa | Profesional Universitario de Planeación Subdirector Administrativo | 2020-12-31 | Reporte Planeación: La ejecución se ha venido desarrollando según el Plan de Inversiones en coherencia con las resoluciones del FUTIC y siguiendo los lineamientos brindados por la Secretaría Distrital de Planeación respectos a los reportes de información de ejecución de los proyectos, dichos reportes se han llevado a cabo con base en la información generada mensualmente para presentar la ejecución de los proyectos en la plataforma SPI, así como los reportes de información de ejecución de recursos enviados al FUTIC. Reporte S. Administrativos: Plan de Fortalecimiento Institucional, El plan de desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, los proyectos de modernización institucional y administrativa se fusionaron en un solo proyecto, Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital. A este proyecto se le ha hecho seguimiento mensual en el SPI, desde el mes de agosto de 2020 y Plan de Modernización Tecnológica. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área para el seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa, de igual manera se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (septiembre a noviembre) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI por parte del área de Planeación. Sin embargo, no se evidencia Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado. | 25% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-04-30 | Reporte Planeación: Seguimiento mensual a los proyectos de inversión Reporte S. Administrativos: No adjuntan soportes. | 4 | 33.33% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se han realizado los seguimientos mensuales correspondientes al primer cuatrimestre del año, analizando el nivel de avances y los comportamientos de desarrollo del proyecto, en la plataforma SPI del DNP, como insumo para la información que se reporta trimestralmente en el sistema SEGPLAN. Reporte S. Administrativos: No remiten ninguna información. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (de enero a abril de 2021) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI. Sin embargo, no es claro si la manera en cómo se está informando el avance a los líderes de proceso se realiza solo enviando copia del cargue de la información al SPI, a través de reuniones mensuales, o alguna otra actividad, y es importante detallarlo ya que ello permite tomar de acciones preventivas por parte de los líderes de los proyectos. Tampoco se reportó ninguna información de parte del área de servicios administrativos como corresponsables del cumplimiento de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado y evidencia de las actividades estipuladas por las áreas. | Diana Romero | PENDIENTE
162 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo o con presunta incidencia disciplinaria por falta de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas tanto en magnitud frente a las meta s plan, como en recursos asignados . Suspensión de metas sin justificación alguna. | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | 12 | Correctiva | Seguimientos realizados /12 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Planeación Subdirección Administrativa | Gerente General Subdirección Administrativa | Profesional Universitario de Planeación Subdirector Administrativo | 2020-12-31 | Reporte Planeación: La ejecución se ha venido desarrollando según el Plan de Inversiones en coherencia con las resoluciones del FUTIC y siguiendo los lineamientos brindados por la Secretaría Distrital de Planeación respectos a los reportes de información de ejecución de los proyectos, dichos reportes se han llevado a cabo con base en la información generada mensualmente para presentar la ejecución de los proyectos en la plataforma SPI, así como los reportes de información de ejecución de recursos enviados al FUTIC. Reporte S. Administrativos: Plan de Fortalecimiento Institucional, El plan de desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, los proyectos de modernización institucional y administrativa se fusionaron en un solo proyecto, Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital. A este proyecto se le ha hecho seguimiento mensual en el SPI, desde el mes de agosto de 2020 y Plan de Modernización Tecnológica. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área para el seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa, de igual manera se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (septiembre a noviembre) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI por parte del área de Planeación. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado. | 25% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-04-30 | Reporte Planeación: Seguimiento mensual a los proyectos de inversión Reporte S. Administrativos: No adjuntan soportes. | 4 | 33.33% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se han realizado los seguimientos mensuales correspondientes al primer cuatrimestre del año, analizando el nivel de avances y los comportamientos de desarrollo del proyecto, en la plataforma SPI del DNP, como insumo para la información que se reporta trimestralmente en el sistema SEGPLAN. Reporte S. Administrativos: No remiten ninguna información. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (de enero a abril de 2021) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI. Sin embargo, no es claro si la manera en cómo se está informando el avance a los líderes de proceso se realiza solo enviando copia del cargue de la información al SPI, a través de reuniones mensuales, o alguna otra actividad, y es importante detallarlo ya que ello permite tomar de acciones preventivas por parte de los líderes de los proyectos. Tampoco se reportó ninguna información de parte del área de servicios administrativos como corresponsables del cumplimiento de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado y evidencia de las actividades estipuladas por las áreas. | Diana Romero | PENDIENTE
164 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por la constitución de CDT al finalizar la vigencia, con recursos provenientes del aporte ordinario de la Secretaria de Hacienda. | Debilidad en el análisis, para determinar las diferentes fuentes de recursos que posee la entidad al realizar una inversión, en un período determinado. | Incluir en el acta del Comité de Inversiones Formato AGFT-TE-FT-032 de la entidad. Nota aclaratoria que especifique la fuente de los recursos a invertir. Verificando que sean exclusivamente ingresos propios. | 1 | Correctiva | Actas de comité de inversión/Comité de inversión realizados en la vigencia. | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Subdirección Financiera Tesorería | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero Profesional Universitario de Tesorería | 2020-12-31 | Reporte Sub. Financiera: No remite reporte de avance. Análisis OCI: No se puede evidenciar avances para esta acción, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió reporte ni soportes para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se evidencian avances para esta acción, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue septiembre de 2020. Se recomienda tener en cuenta lo formulado en el indicador para reportar avances de la acción. De acuerdo con lo anterior, se continúa calificando "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
165 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, de carácter presupuestal, al aprobarse un presupuesto de ingresos corrientes vs gastos de funcionamiento, con una relación del 61.7%, contraviniendo lo dispuesto en resolución SDH N° 191 de 2017 y ley 617 de 2000. | Inadecuada interpretación por parte del equipo de control de auditoría en cuanto a la aplicación el artículo sexto de la ley 617 de 2000 | Solicitar un concepto a la Secretaria de Hacienda sobre la aplicación del articulo sexto de la ley 617 de 2000 para las empresas Industriales y Comerciales. | 1 | Correctiva | Documento de solicitud / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Subdirección Financiera Presupuesto | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero Profesional Universitario de Presupuesto | 2020-12-31 | Reporte Sub. Financiera: No remite reporte de avance. Análisis OCI: No se puede evidenciar avances para esta acción, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió reporte ni soportes para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Sub. Financiera: Actualmente se adelanta el tramite de solicitud a Hacienda del concepto frente a la interpretación del artículo 6 de la Ley 617 de 2000. Análisis OCI: No se evidenció ningún soporte sobre el avance reportado por la Subdirección Financiera. Por lo que se recuerda a la Subdirección, que junto a los avances reportados se deben adjuntar los soportes correspondientes. Teniendo en cuenta esto, se continúa calificando como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
166 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por presentar y aprobar en el presupuesto de ingresos el concepto de cuentas por cobrar, sin validar estado de deudores, sobreestimando los recaudos, bajo el concepto de sustitución de rentas e ingresos. | No se realizó una diferenciación entre lo ejecutado a 30 de noviembre y lo ejecutado en el mes de diciembre y no cobrado. | Implementar un formato con el fin de relacionar los contratos en ejecución a 30 de agosto, proyectar los servicios prestados y facturados a 30 de Noviembre, proyectar los servicios prestados y no facturados, que se constituyen como CXC y finalmente el saldo de los servicios no prestados en la vigencia que pasaría a Comercialización directa. | 1 | Correctiva | Formato adoptado / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Subdirección Financiera Presupuesto | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero Profesional Universitario de Presupuesto | 2020-12-31 | Reporte Sub. Financiera: No remite reporte de avance. Análisis OCI: No se puede evidenciar avances para esta acción, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió reporte ni soportes para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Por lo anterior, se califica "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2021-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Sub. Financiera: Se realizo implementación del formato y como evidencia se anexa el correo electrónico y formato diligenciado que sirvió de insumo para la elaboración del Plan Financiero 2020. Análisis OCI: No se pueden evidenciar la implementación del formato referido, ya que este no cumple con las características de un documento estandarizado de acuerdo con el procedimiento "Control de documentos" y el Manual para el control de documentos institucionales" del proceso Planeación Estratégica del Canal, por lo cual no se relaciona como evidencia o soporte. Adicionalmente, se precisa la información del reporte realizado por la Subdirección Financiera, en el sentido de aclarar que el formato se utilizó para la elaboración del presupuesto de ingresos de la vigencia 2021 y no 2020. De acuerdo con lo expuesto se recomienda realizar el proceso de implementación completo, de conformidad con los procedimientos y manuales vigentes en el Canal. Por lo anterior y de acuerdo con el plazo establecido, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental