## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [34 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 10
FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2021
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2021 | [5 empty] | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2021 | [5 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2021 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o Hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Escriba el nombre del Auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). |  |  | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Escriba el nombre del Auditor que cierra la observación)
142 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la ausencia de los códigos contables, denominación incompleta y el uso inapropiado de la ortografía y gramática en las revelaciones / Notas a los estados financieros. | Falta de claridad en la presentación de la información de las notas y revelaciones de los estados financieros | Elaborar un formato proforma de notas, notas explicativas y revelaciones a los estados financieros que disponga de los requisitos mínimos exigidos en la normatividad legal vigente aplicable a canal capital. | 1 | Correctiva | Formato propuesto/Formato aprobado | 1 | 100% | 2019-12-26 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2021-04-30 | Reporte Sub. Financiera: Las notas de los estados financieros, se están elaborando conforme lo indica la CGN y lo estipulado en la resolución 193 del 3 de diciembre de 2020. Análisis OCI: No se pueden evidenciar avances para esta acción en este cuatrimestre, a pesar de estar incumplida desde el tercer cuatrimestre de 2020, de acuerdo con el plazo establecido por la Subdirección Financiera. Si bien la elaboración de las notas con corte a 31 de diciembre de 2020, se realizó de acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2020 de la CGN, para la fecha de expedición de esta resolución (diciembre), el área no había elaborado el formato que definió en la acción de mejora y tampoco solicitó modificación del plazo o de la acción ante la Contraloría, como lo establece el procedimiento del ente de control. Por lo cual, es importante que se adelante la actividad, incorporando los lineamientos emitidos por la Contaduría General, en el proceso de Gestión Financiera y Facturación, so pena de incurrir en una de las causales de sanción, como lo es el incumplimiento del plan de mejoramiento institucional, según artículo Décimo Quinto de la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | 0% | INCUMPLIDA |  | Mónica Virgüez | 2021-08-31 | Análisis OCI: El formato proforma de notas esta en proceso de actualización teniendo en cuenta lo indicado por la CGN en la resolución 193 de 2020. Sin embargo, las notas y revelaciones correspondientes al año 2020 fueron elaboradas con base a las plantillas sugeridas por la CGN. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | 50% | INCUMPLIDA |  | Mónica Virgüez | 2021-12-31 | 1. Instructivo para la elaboración de las notas y/o revelaciones a los estados financieros código AGFF-CO-IN-004, versión 3 del 23/12/2021. | 1 | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Sub Financiera: El instructivo para la Elaboración de las Notas y/o revelaciones a los estados financieros fue actualizada el 23 de diciembre de 2021. Las plantillas utilizadas para la elaboración de las notas son las suministradas por la CGN. Análisis OCI: Se evidenció la expedición del instructivo y su correspondiente publicación en la intranet. Por lo anterior, se califica como "Terminada extemporánea". | Mónica Virgüez | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Informe de la Auditoría de Regularidad PAD 2021 Vigencia 2020)
145 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | Reporte Producción: Se realizó la revisión y ajustes de los comprobantes de servicios enviados en el reporte anterior, conforme fue sugerido por control interno en el memorando 621 de 2021. De igual manera se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encuentra vigente. Análisis OCI: se realiza la verificación de los soportes entregados sobre la verificación de las planillas en los enlaces: Contrato 130-2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14duqRCBJp2fcGXwk0viAGBxyDmUf691p y Contrato 181-2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, las cuales, para el contrato 130 de 2020 - Platino V.I.P se adelantó el cargue de las planillas con visto bueno y para el 181 de 2021 se adjuntan con los certificados de pago para la Subdirección Financiera escaneadas con el visto bueno del área. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de terminación establecidas se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" con el fin de verificar la continuidad de revisión de las planillas generadas por parte de la Coordinación de Producción para el contrato suscrito para la vigencia 2021. | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Jizeth González | 2021-12-31 | 1. Hallazgo 3.1.3.1 comprobantes de servicio 2. INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD CANAL CAPITAL CÓDIGO AUDITORÍA No. 7 DICIEMBRE DE 2021 | 1 | FALSE | TERMINADA | 100% | TERMINADA | Reporte C. Producción: Se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encontraban vigentes a lo largo del 2021. Análisis OCI: Adelantada la verificación de los soportes remitidos de los contratos vigentes de la vigencia 2021 [Contrato 130-2020, Contrato 181-2021 y 610-2021] se evidencia que se da continuidad a la revisión de las planillas generadas de los servicios de transporte por parte del área de Producción y de conformidad con la verificación adelantada durante la auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá, se califica la acción como "Terminada" con estado "Cerrada". | Jizeth González | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
146 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $13.799.554.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes y sobreprecios en el valor del transporte adicional del contrato No.343 del 2017. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | Reporte Producción: Se realizó la revisión y ajustes de los comprobantes de servicios enviados en el reporte anterior, conforme fue sugerido por control interno en el memorando 621 de 2021. De igual manera se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encuentra vigente. Análisis OCI: se realiza la verificación de los soportes entregados sobre la verificación de las planillas en los enlaces: Contrato 130-2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14duqRCBJp2fcGXwk0viAGBxyDmUf691p y Contrato 181-2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, las cuales, para el contrato 130 de 2020 - Platino V.I.P se adelantó el cargue de las planillas con visto bueno y para el 181 de 2021 se adjuntan con los certificados de pago para la Subdirección Financiera escaneadas con el visto bueno del área. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de terminación establecidas se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" con el fin de verificar la continuidad de revisión de las planillas generadas por parte de la Coordinación de Producción para el contrato suscrito para la vigencia 2021. | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Jizeth González | 2021-12-31 | 1. Hallazgo 3.1.3.1 comprobantes de servicio 2. INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD CANAL CAPITAL CÓDIGO AUDITORÍA No. 7 DICIEMBRE DE 2021 | 1 | FALSE | TERMINADA | 100% | TERMINADA | Reporte C. Producción: Se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encontraban vigentes a lo largo del 2021. Análisis OCI: Adelantada la verificación de los soportes remitidos de los contratos vigentes de la vigencia 2021 [Contrato 130-2020, Contrato 181-2021 y 610-2021] se evidencia que se da continuidad a la revisión de las planillas generadas de los servicios de transporte por parte del área de Producción y de conformidad con la verificación adelantada durante la auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá, se califica la acción como "Terminada" con estado "Cerrada". | Jizeth González | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
148 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $2.235.369.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato 411 de 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Realizar la revisión y socialización de los lineamientos de transportes que se encuentran vigentes. | 2 | Correctiva | N° de lineamientos de transporte revisados y Socializados / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión de los lineamientos de transporte, una vez estén se realizara la socialización. Análisis OCI: Se observa correo de revisión de los lineamientos de transporte de Capital por parte de la Coordinación de Producción y posterior remisión el 16 de abril a la empresa contratada AS TRANSPORTES y colaboradores que hacen parte de la Dirección Operativa de los memorandos 383 y 384 de 2021. Así mismo, se adelanta la entrega del Comunicado Interno No.16 del 29 de abril de 2021 en el que socializan dichos lineamientos al interior del Canal. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de ejecución programada se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | Reporte Producción: Se realizó la revisión de los lineamientos de transporte. Análisis OCI: Revisados los soportes entregados se evidencia que se remiten por parte del área los entregados en el primer seguimiento adelantado, sin evidenciar soportes adicionales de revisión y socialización durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. Sin embargo, teniendo en cuenta que se adelantó la socialización de los memorandos 383 y 384, al igual que el Comunicado Interno del 29 de abril, se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" de manera que se adelante la revisión y socialización de nuevos lineamientos que surjan, teniendo en cuenta las dinámicas de contratación de la organización. | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Jizeth González | 2021-12-31 | 1. Hallazgo 3.1.3.3 Lineamientos de transporte consolidado 2. INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD CANAL CAPITAL CÓDIGO AUDITORÍA No. 7 DICIEMBRE DE 2021 | 2 | FALSE | TERMINADA | 100% | TERMINADA | Reporte C. Producción: Se realizó la revisión y socialización de los lineamientos de acuerdo con la necesidad y decisiones de la Coordinación de producción. Análisis OCI: Verificados los soportes remitidos por la Coordinación de Producción se observa el acta de reunión del 28 de septiembre de 2021 en la que se define que no hay necesidad de modificar los lineamientos existentes; de igual manera con la verificación adelantada durante la auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá, se califica la acción como "Terminada" con estado "Cerrada". | Jizeth González | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
149 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $2.235.369.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato 411 de 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | Reporte Producción: Se realizó la revisión y ajustes de los comprobantes de servicios enviados en el reporte anterior, conforme fue sugerido por control interno en el memorando 621 de 2021. De igual manera se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encuentra vigente. Análisis OCI: se realiza la verificación de los soportes entregados sobre la verificación de las planillas en los enlaces: Contrato 130-2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14duqRCBJp2fcGXwk0viAGBxyDmUf691p y Contrato 181-2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, las cuales, para el contrato 130 de 2020 - Platino V.I.P se adelantó el cargue de las planillas con visto bueno y para el 181 de 2021 se adjuntan con los certificados de pago para la Subdirección Financiera escaneadas con el visto bueno del área. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de terminación establecidas se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" con el fin de verificar la continuidad de revisión de las planillas generadas por parte de la Coordinación de Producción para el contrato suscrito para la vigencia 2021. | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Jizeth González | 2021-12-31 | 1. Hallazgo 3.1.3.1 comprobantes de servicio 2. INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD CANAL CAPITAL CÓDIGO AUDITORÍA No. 7 DICIEMBRE DE 2021 | 2 | FALSE | TERMINADA | 100% | TERMINADA | Reporte C. Producción: Se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encontraban vigentes a lo largo del 2021. Análisis OCI: Adelantada la verificación de los soportes remitidos de los contratos vigentes de la vigencia 2021 [Contrato 130-2020, Contrato 181-2021 y 610-2021] se evidencia que se da continuidad a la revisión de las planillas generadas de los servicios de transporte por parte del área de Producción y de conformidad con la verificación adelantada durante la auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá, se califica la acción como "Terminada" con estado "Cerrada". | Jizeth González | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
151 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "En Proceso". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. | 25% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2021-12-31 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | INCUMPLIDA | 0% | INCUMPLIDA | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
152 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2021-04-30 | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Reporte Comercialización: Las herramientas empleadas para dar cursos a este hallazgo son: 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico De acuerdo con el acta de reunión realizada en el mes de enero de 2021 con Diana Diaz se realizó la revisión y consolidación del estado de la documentación del proceso, allí se relaciona como el formato MCOM-FT-026 Acta de entrega fue analizado por el equipo en 2020 y que no se identificaron ajustes. Así mismo se realizó la revisión en el primer semestre de 2021 sobre el estado de los documentos con cierre a 31 de diciembre y revisión realizada a 29 de junio de 2021, se anexan actas de la revisión realizada. Análisis OCI: Según el reporte y los documentos presentados por el área se concluye que se adelanto la revisión contemplada en la acción formulada. Sin embargo, no hay soporte de la segunda parte de la acción establecida es decir: " solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"- Por lo anterior se califica la acción "Terminada Extemporánea" pero se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2021-12-31 | 1. Soporte de la información diligenciada: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FV7Z9beCM1_zJMcA35K_ba8x3dbhpNYh | 1 | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Comercialización: Durante el último cuatrimestre del año se realizó el diligenciamiento del formato "MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES" y "MCOM-FT-026 ACTA DE ENTREGA" asociado al CTO 401 de 2018 del contratista Thunder. Análisis OCI: Se mantiene la calificación anterior "Terminada Extemporánea". De acuerdo al reporte se mantiene la acción para el seguimiento de la ejecución del contrato 401 de 2018 y se procede al cierre de la misma. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
154 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2021-12-31 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | INCUMPLIDA | 0% | INCUMPLIDA | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
155 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2021-04-30 | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Reporte Comercialización: Las herramientas empleadas para dar cursos a este hallazgo son: 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico De acuerdo con el acta de reunión realizada en el mes de enero de 2021 con Diana Diaz se realizó la revisión y consolidación del estado de la documentación del proceso, allí se relaciona como el formato MCOM-FT-026 Acta de entrega fue analizado por el equipo en 2020 y que no se identificaron ajustes. Así mismo se realizó la revisión en el primer semestre de 2021 sobre el estado de los documentos con cierre a 31 de diciembre y revisión realizada a 29 de junio de 2021, se anexan actas de la revisión realizada. Análisis OCI: Según el reporte y los documentos presentados por el área se concluye que se adelanto la revisión contemplada en la acción formulada. Sin embargo, no hay soporte de la segunda parte de la acción establecida es decir: " solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"- Por lo anterior se califica la acción "Terminada Extemporánea" pero se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2021-12-31 | 1. Soporte de la información diligenciada: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FV7Z9beCM1_zJMcA35K_ba8x3dbhpNYh | 1 | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Comercialización: Durante el último cuatrimestre del año se realizó el diligenciamiento del formato "MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES" y "MCOM-FT-026 ACTA DE ENTREGA" asociado al CTO 401 de 2018 del contratista Thunder. Análisis OCI: Se mantiene la calificación anterior "Terminada Extemporánea". De acuerdo al reporte se mantiene la acción para el seguimiento de la ejecución del contrato 401 de 2018 y se procede al cierre de la misma. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
157 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 604 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2021-12-31 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | INCUMPLIDA | 0% | INCUMPLIDA | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
159 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2021-12-31 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | INCUMPLIDA | 0% | INCUMPLIDA | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
160 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2021-04-30 | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | Reporte Comercialización: Las herramientas empleadas para dar cursos a este hallazgo son: 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico De acuerdo con el acta de reunión realizada en el mes de enero de 2021 con Diana Diaz se realizó la revisión y consolidación del estado de la documentación del proceso, allí se relaciona como el formato MCOM-FT-026 Acta de entrega fue analizado por el equipo en 2020 y que no se identificaron ajustes. Así mismo se realizó la revisión en el primer semestre de 2021 sobre el estado de los documentos con cierre a 31 de diciembre y revisión realizada a 29 de junio de 2021, se anexan actas de la revisión realizada. Análisis OCI: Según el reporte y los documentos presentados por el área se concluye que se adelanto la revisión contemplada en la acción formulada. Sin embargo, no hay soporte de la segunda parte de la acción establecida es decir: " solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"- Por lo anterior se califica la acción "Terminada Extemporánea" pero se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2021-12-31 | 1. Soporte de la información diligenciada: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FV7Z9beCM1_zJMcA35K_ba8x3dbhpNYh | 1 | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Comercialización: Durante el último cuatrimestre del año se realizó el diligenciamiento del formato "MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES" y "MCOM-FT-026 ACTA DE ENTREGA" asociado al CTO 401 de 2018 del contratista Thunder. Análisis OCI: Se mantiene la calificación anterior "Terminada Extemporánea". De acuerdo al reporte se mantiene la acción para el seguimiento de la ejecución del contrato 401 de 2018 y se procede al cierre de la misma. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
161 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo o con presunta incidencia disciplinaria por falta de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas tanto en magnitud frente a las metas plan, como en recursos asignados . Suspensión de metas sin justificación alguna. | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión, con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | 12 | Correctiva | Seguimientos realizados /12 | 12 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Planeación Subdirección Administrativa | Gerente General Subdirección Administrativa | Profesional Universitario de Planeación Subdirector Administrativo | 2021-04-30 | Reporte Planeación: Se han realizado los seguimientos mensuales correspondientes al primer cuatrimestre del año, analizando el nivel de avances y los comportamientos de desarrollo del proyecto, en la plataforma SPI del DNP, como insumo para la información que se reporta trimestralmente en el sistema SEGPLAN. Reporte S. Administrativos: No remiten ninguna información. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (de enero a abril de 2021) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI. Sin embargo, no es claro si la manera en cómo se está informando el avance a los líderes de proceso se realiza solo enviando copia del cargue de la información al SPI, a través de reuniones mensuales, o alguna otra actividad, y es importante detallarlo ya que ello permite tomar de acciones preventivas por parte de los líderes de los proyectos. Tampoco se reportó ninguna información de parte del área de servicios administrativos como corresponsables del cumplimiento de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado y evidencia de las actividades estipuladas por las áreas. | 33.3% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2021-08-31 | Reporte Planeación: Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo seguimientos a le ejecución de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI cuyo insumo contribuye en el reporte de información en el sistema SEGPLAN, esto permite validar información y reducir el riesgos de inconsistencia en los reportes realizados. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos, observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual para el segundo cuatrimestre del año sobre la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en el aplicativo SPI, para evitar inconsistencias con el reporte que se realiza en SEGPLAN. A la fecha se han realizado 11 reportes, falta el reporte del mes 12 (septiembre) para dar por terminada la acción, sin embargo, dado que la matriz toma como referencia de fecha de terminación el 24 de agosto de 2021 la acción se califica automáticamente como "Incumplida", pero la acción se está ejecutando de manera adecuada, y se dará terminación en el próximo seguimiento. | 0% | INCUMPLIDA |  | Diana Romero | 2021-12-31 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 12 | FALSE | TERMINADA | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: No aplica, esta acción ya está cumplida Análisis OCI: Teniendo en cuenta, los acuerdos establecidos con el área y los reportes remitidos en los seguimientos anteriores se califica como "Terminada" con estado "cerrada". | Diana Romero | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
162 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo o con presunta incidencia disciplinaria por falta de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas tanto en magnitud frente a las meta s plan, como en recursos asignados . Suspensión de metas sin justificación alguna. | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | 12 | Correctiva | Seguimientos realizados /12 | 12 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Planeación Subdirección Administrativa | Gerente General Subdirección Administrativa | Profesional Universitario de Planeación Subdirector Administrativo | 2021-04-30 | Reporte Planeación: Se han realizado los seguimientos mensuales correspondientes al primer cuatrimestre del año, analizando el nivel de avances y los comportamientos de desarrollo del proyecto, en la plataforma SPI del DNP, como insumo para la información que se reporta trimestralmente en el sistema SEGPLAN. Reporte S. Administrativos: No remiten ninguna información. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (de enero a abril de 2021) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI. Sin embargo, no es claro si la manera en cómo se está informando el avance a los líderes de proceso se realiza solo enviando copia del cargue de la información al SPI, a través de reuniones mensuales, o alguna otra actividad, y es importante detallarlo ya que ello permite tomar de acciones preventivas por parte de los líderes de los proyectos. Tampoco se reportó ninguna información de parte del área de servicios administrativos como corresponsables del cumplimiento de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado y evidencia de las actividades estipuladas por las áreas. | 33.3% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2021-08-31 | Reporte Planeación: Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo seguimientos a le ejecución de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI cuyo insumo contribuye en el reporte de información en el sistema SEGPLAN, esto permite validar información y reducir el riesgos de inconsistencia en los reportes realizados. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos, observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual para el segundo cuatrimestre del año sobre la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en el aplicativo SPI, para evitar inconsistencias con el reporte que se realiza en SEGPLAN. A la fecha se han realizado 11 reportes, falta el reporte del mes 12 (septiembre) para dar por terminada la acción, sin embargo, dado que la matriz toma como referencia de fecha de terminación el 24 de agosto de 2021 la acción se califica automáticamente como "Incumplida", pero la acción se está ejecutando de manera adecuada, y se dará terminación en el próximo seguimiento. | 0% | INCUMPLIDA |  | Diana Romero | 2021-12-31 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 12 | FALSE | TERMINADA | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: No aplica, esta acción ya está cumplida Análisis OCI: Teniendo en cuenta, los acuerdos establecidos con el área y los reportes remitidos en los seguimientos anteriores se califica como "Terminada" con estado "cerrada". | Diana Romero | CUMPLIDA | Se dio cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento. | CERRADA | Néstor Avella (Pendiente de Evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá para su cierre definitivo)
163 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de la Meta No. 10 del Proyecto 80 “Modernización institucional”, e incumplimiento en la implementación del MIPG según lo estipulado en el Decreto Distrital 591 de 2018, como consecuencia de una deficiente planeación. | En el proceso de armonización entre los planes de desarrollo producto del cambio de gobierno se estableció la meta de cumplimiento para toda la vigencia sin tener en cuenta el horizonte del proyecto evaluado. | Revisar la programación de metas del SEGPLAN para analizar su cumplimiento dentro del horizonte del proyecto. | 1 | Correctiva | Metas de los proyectos de inversión revisadas / Total de metas en los proyectos de inversión | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | [12 empty] | 2021-12-31 | Ficha EBID proyecto7511 con fecha de corte 13 de octubre de 2021 publicada en la página web en el siguiente enlace: https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/programas-proyectos/ficha-ebi-proyecto-7511-oct-13-2021-v21.pdf | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Reporte Planeación: Se realizó la revisión y actualización de la ficha EBI actualizando el horizonte del proyecto hasta el año 2021, es preciso aclarar que en la formulación de la ficha, el horizonte del proyecto no se maneja por meses discriminados, sin embargo la programación se contempla hasta la terminación del plan distrital de desarrollo. Análisis OCI: La ficha EBI reportada por el área de Planeación corresponde a la actualización 21 realizada del 13-OCTUBRE-2021, fecha anterior al hallazgo identificado por la Contraloría en Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021. Por lo cual no se puede adjuntar, como evidencia de una acción correctiva. Por lo anterior, se califica como "Sin iniciar". | Diana Romero | PENDIENTE
164 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos N° 798 de 2019 y N°102 de 2020 en el SECOP. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | [12 empty] | 2022-01-02 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: Por la omisión en el reporte para el presente seguimiento se califica con la alerta de "Sin Iniciar". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomienda tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
165 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar información de las fases precontractual, contractual y postcontractual del contrato N° 470 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | [12 empty] | 2022-01-03 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: Por la omisión en el reporte para el presente seguimiento se califica con la alerta de "Sin Iniciar". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomienda tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
166 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en los rubros presupuestales de los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos al compararlos con la resolución de liquidación del presupuesto de Canal Capital. | Diferencias entre la apropiación inicial de los rubros presupuestales frente a la Resolución de Liquidación del Presupuesto. | Realizar conciliación de la apropiación presupuestal inicial comparada con la resolución de liquidación del presupuesto verificando el código, el nombre del rubro y el valor. | 1 | Correctiva | Número de conciliaciones de presupuesto realizadas / 1 | 1 | 100% | 2021-12-01 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | [12 empty] | 2022-01-04 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada; teniendo en cuenta que no se adelantó reporte por parte de la Subdirección Financiera, se califica la acción con alerta "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes. | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
167 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por no registrar la reducción al presupuesto de rentas e ingresos en el mes de diciembre de 2020 de Canal Capital. | No incorporación de la reducción presupuestal aprobada mediante Acuerdo JAR No. 05 de 2020, en el sistema presupuestal BogData | Elaborar cronograma de modificaciones presupuestales que requieran aprobación del CONFIS. | 1 | Correctiva | Cronograma realizado y socializado / 1 | 1 | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | [12 empty] | 2022-01-05 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada; teniendo en cuenta que no se adelantó reporte por parte de la Subdirección Financiera, se califica la acción con alerta "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes. | Mónica Virgüez | PENDIENTE
168 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por no reportar las modificaciones, traslados, reducciones y adiciones presupuestales en las notas y anexos en el Documento Electrónico CBN–1093, en las cuentas mensuales de la vigencia 2020 por el Canal Capital. | Falta de soportes del documento electrónico CBN-1093 Modificaciones Presupuestales en SIVICOF | Anexar los actos administrativos de modificaciones presupuestales en el documento electrónico CBN-1093. | 11 | Correctiva | Número de reportes CBN-1093 / 11 | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | [12 empty] | 2022-01-06 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada; teniendo en cuenta que no se adelantó reporte por parte de la Subdirección Financiera, se califica la acción con alerta "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes. | Mónica Virgüez | PENDIENTE
169 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar en SECOP II, en término los documentos que integran las etapas precontractual, contractual y post contractual de los contratos 0123–2020, 0136-2020, 0141–2020 y 0326-2020, que conforman el DPC 1094 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | [12 empty] | 2022-01-07 | No se cuenta con soportes para el presente seguimiento. | 0 | FALSE | SIN INICIAR | 0% | SIN INICIAR | Análisis del seguimiento: Por la omisión en el reporte para el presente seguimiento se califica con la alerta de "Sin Iniciar". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomienda tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | Henry Beltrán | PENDIENTE
Formulas:
Fecha de la observación y/o hallazgo = [fecha de solicitud]

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental