## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [50 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 10
FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2021
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN TERCER SEGUIMIENTO 2021 | [5 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 20XX | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 20XX | [9 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 20XX | [9 empty] | CIERRES ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Analisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | Resultado del indicador | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Analisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | Resultado del indicador | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Analisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
151 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 25% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | Se anexa el memorando radicado 408 del 13 de mayo de 2022, a través del cual se presenta informe a la Secretaría General y a la Gerencia Geenral del Canal informe sobre el estado actual de liquidaciones con corte a 30-04-2022, correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, inclusive. . | 1 | 50% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Reporte Juridica: La Secretaría General viene adelantando la actividad de liquidación de los contratos correspondientes a la vigencia 2018, 2019, 2020 e inclusive 2021. Analisis OCI: Se informa que a partir del reporte y de los soportes aportados por el area, se avisa del cumplimiento de la actividad formulada para la accion. De conformidad con el reporte presentado a Gerencia General y a la Secretaria General se evidencia un avance en la gestión de las liquidaciones quedando pendiente de liquidacion 296 contratos. Se sugiere determinar para las vigencias 2018 y 2019 si vencio el plazo de competencia para la liquidacion. Teniendo en cuenta la fecha y que aún esta pendiete la elaboración de uno de los informes propuestos en la accion se califica "Incumplida" | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE
154 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | Se anexa el memorando radicado 408 del 13 de mayo de 2022, a través del cual se presenta informe a la Secretaría General y a la Gerencia Geenral del Canal informe sobre el estado actual de liquidaciones con corte a 30-04-2022, correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, inclusive. . | 1 | 50% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Reporte Juridica: La Secretaría General viene adelantando la actividad de liquidación de los contratos correspondientes a la vigencia 2018, 2019, 2020 e inclusive 2021. Analisis OCI: Se informa que a partir del reporte y de los soportes aportados por el area, se avisa del cumplimiento de la actividad formulada para la accion. De conformidad con el reporte presentado a Gerencia General y a la Secretaria General se evidencia un avance en la gestión de las liquidaciones quedando pendiente de liquidacion 296 contratos. Se sugiere determinar para las vigencias 2018 y 2019 si vencio el plazo de competencia para la liquidacion. Teniendo en cuenta la fecha y que aún esta pendiete la elaboración de uno de los informes propuestos en la accion se califica "Incumplida" | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE
157 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 604 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | Se anexa el memorando radicado 408 del 13 de mayo de 2022, a través del cual se presenta informe a la Secretaría General y a la Gerencia Geenral del Canal informe sobre el estado actual de liquidaciones con corte a 30-04-2022, correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, inclusive. . | 1 | 50% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Reporte Juridica: La Secretaría General viene adelantando la actividad de liquidación de los contratos correspondientes a la vigencia 2018, 2019, 2020 e inclusive 2021. Analisis OCI: Se informa que a partir del reporte y de los soportes aportados por el area, se avisa del cumplimiento de la actividad formulada para la accion. De conformidad con el reporte presentado a Gerencia General y a la Secretaria General se evidencia un avance en la gestión de las liquidaciones quedando pendiente de liquidacion 296 contratos. Se sugiere determinar para las vigencias 2018 y 2019 si vencio el plazo de competencia para la liquidacion. Teniendo en cuenta la fecha y que aún esta pendiete la elaboración de uno de los informes propuestos en la accion se califica "Incumplida" | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE
159 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Análisis OCI: No se realizó reporte de los avances frente al cumplimiento de la acción, sin embargo en indagaciones adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció avance frente a la gestión de las liquidaciones la coordinación jurídica ha venido adelantando la gestión de las liquidaciones, es así como en 2021 se adelantaron 112 liquidaciones distribuidas de la siguiente manera: 2017:1, 2018:9, 2019:31, 2020;35 y 2021:36, de igual manera se vienen adelantando gestiones para continuar gestionando las liquidaciones que se encuentren gestionadas en el procedimiento. Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidenció la emisión de reportes por parte de la Coordinación Jurídica se califica con la alerta de "Incumplida". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomiendo tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 0% | INCUMPLIDA |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | Se anexa el memorando radicado 408 del 13 de mayo de 2022, a través del cual se presenta informe a la Secretaría General y a la Gerencia Geenral del Canal informe sobre el estado actual de liquidaciones con corte a 30-04-2022, correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, inclusive. . | 1 | 50% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Reporte Juridica: La Secretaría General viene adelantando la actividad de liquidación de los contratos correspondientes a la vigencia 2018, 2019, 2020 e inclusive 2021. Analisis OCI: Se informa que a partir del reporte y de los soportes aportados por el area, se avisa del cumplimiento de la actividad formulada para la accion. De conformidad con el reporte presentado a Gerencia General y a la Secretaria General se evidencia un avance en la gestión de las liquidaciones quedando pendiente de liquidacion 296 contratos. Se sugiere determinar para las vigencias 2018 y 2019 si vencio el plazo de competencia para la liquidacion. Teniendo en cuenta la fecha y que aún esta pendiete la elaboración de uno de los informes propuestos en la accion se califica "Incumplida" | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE
163 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de la Meta No. 10 del Proyecto 80 “Modernización institucional”, e incumplimiento en la implementación del MIPG según lo estipulado en el Decreto Distrital 591 de 2018, como consecuencia de una deficiente planeación. | En el proceso de armonización entre los planes de desarrollo producto del cambio de gobierno se estableció la meta de cumplimiento para toda la vigencia sin tener en cuenta el horizonte del proyecto evaluado. | Revisar la programación de metas del SEGPLAN para analizar su cumplimiento dentro del horizonte del proyecto. | 1 | Correctiva | Metas de los proyectos de inversión revisadas / Total de metas en los proyectos de inversión | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación |  | Reporte Planeación: Se realizó la revisión y actualización de la ficha EBI actualizando el horizonte del proyecto hasta el año 2021, es preciso aclarar que en la formulación de la ficha, el horizonte del proyecto no se maneja por meses discriminados, sin embargo la programación se contempla hasta la terminación del plan distrital de desarrollo. Análisis OCI: La ficha EBI reportada por el área de Planeación corresponde a la actualización 21 realizada del 13-OCTUBRE-2021, fecha anterior al hallazgo identificado por la Contraloría en Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021. Por lo cual no se puede adjuntar, como evidencia de una acción correctiva. Por lo anterior, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Diana Romero | 2022-04-30 | Fichas EBI actualizadas | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se realizó la revisión de las ficha EBI actualizando el horizonte del proyecto en lo pertinente. Es preciso aclarar que en la formulación de la ficha, el horizonte del proyecto no se maneja por meses discriminados, sin embargo la programación se contempla hasta el cierre del Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Análisis OCI: La fichas EBI reportadas por el área de Planeación para los proyectos 7505, y 7511 corresponden a la actualización realizada el día 18-ABRIL de 2022, para el proyecto 7511 "Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital" aparce como meta 1 "Incrementar en 12 puntos porcentuales el indice de desarrollo institucional", según lo indicado por el área de Planeación, en la sesión 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD realizado el 25 abril de 2022, esta meta se reemplazó por la meta 5, teniendo en cuenta que la meta programada para el cuatrienio, se cumplió en la vigencia 2021 por lo tanto, la meta ya no era apropiada para Capital. Sin embargo, en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Alcaldía de Bogotá (Sistema SEGPLAN), sigue apareciendo la meta 1 para realizar seguimiento y reporte, no se indica su estado como “Finalizada por Cumplimiento” Conforme a lo anterior, la acción se califica como "En Proceso", teniendo en cuenta el ajuste que debe realizarse, y que la fecha de finalización de la acción está programada hasta el día 20/12/2022, por lo tanto y conforme a las dinámicas de Capital, se pueden llegar a requerir ajustes adicionales a las fichas EBI de los proyectos de inversión. | Diana Romero | [20 empty] | PENDIENTE
164 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos N° 798 de 2019 y N°102 de 2020 en el SECOP. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica |  | Análisis OCI: Por la omisión en el reporte para el presente seguimiento se califica con la alerta de "Sin Iniciar". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomienda tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Repore Juridica: No se ha iniciado la actividad propuesta para el hallazgo indicado con ocasión de la auditoria realizada. Analisis OCI: De acuerdo a lo informado por el area se mantiene la calificacion anterior de sin iniciar. | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE
165 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar información de las fases precontractual, contractual y postcontractual del contrato N° 470 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica |  | Análisis OCI: Por la omisión en el reporte para el presente seguimiento se califica con la alerta de "Sin Iniciar". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomienda tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Juridica: No se ha iniciado las actividades propuestas para el hallazgo indicado con ocasión de la auditoria realizada. Analisis OCI: De acuerdo a lo informado por el area se mantiene la calificacion anterior de sin iniciar. | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE
166 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en los rubros presupuestales de los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos al compararlos con la resolución de liquidación del presupuesto de Canal Capital. | Diferencias entre la apropiación inicial de los rubros presupuestales frente a la Resolución de Liquidación del Presupuesto. | Realizar conciliación de la apropiación presupuestal inicial comparada con la resolución de liquidación del presupuesto verificando el código, el nombre del rubro y el valor. | 1 | Correctiva | Número de conciliaciones de presupuesto realizadas / 1 | 1 | 100% | 2021-12-01 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto |  | Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada; teniendo en cuenta que no se adelantó reporte por parte de la Subdirección Financiera, se califica la acción con alerta "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes. | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2022-04-30 | 1.Resolución No. 053-2022 ajuste por cierre 2021 2.Excel conciliación de la información incorporada de acuerdo con la resolucón No. 053-2022 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Sub Financiera: Se realizón ajuste al presupuesto y se verificó que la ifnoración incorporada fuera acorde con lo estipulado en la resolucón No. 053-2022 Análisis OCI: Se evidenció el documento de verificación en excel con la información correspondiente a la conciliación de la apropiación inicial frente a la resolución de liquidación del presupuesto vigencia 2021. Por lo anterior, se califica como "Terminada". | Mónica Virgüéz | [20 empty] | CUMPLIDA | Se cumplió con la acción propuesta dentro de los plazos establecidos. | CERRADA | Nestor Avella
167 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por no registrar la reducción al presupuesto de rentas e ingresos en el mes de diciembre de 2020 de Canal Capital. | No incorporación de la reducción presupuestal aprobada mediante Acuerdo JAR No. 05 de 2020, en el sistema presupuestal BogData | Elaborar cronograma de modificaciones presupuestales que requieran aprobación del CONFIS. | 1 | Correctiva | Cronograma realizado y socializado / 1 | 1 | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto |  | Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada; teniendo en cuenta que no se adelantó reporte por parte de la Subdirección Financiera, se califica la acción con alerta "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes. | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüez | 2022-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se evidencian avances para esta acción, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue enero de 2022. Se recomienda tener en cuenta lo formulado en el indicador para reportar avances de la acción. De acuerdo con lo anterior, se califica "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | [20 empty] | PENDIENTE
168 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por no reportar las modificaciones, traslados, reducciones y adiciones presupuestales en las notas y anexos en el Documento Electrónico CBN–1093, en las cuentas mensuales de la vigencia 2020 por el Canal Capital. | Falta de soportes del documento electrónico CBN-1093 Modificaciones Presupuestales en SIVICOF | Anexar los actos administrativos de modificaciones presupuestales en el documento electrónico CBN-1093. | 11 | Correctiva | Número de reportes CBN-1093 / 11 | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto |  | Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada; teniendo en cuenta que no se adelantó reporte por parte de la Subdirección Financiera, se califica la acción con alerta "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes. | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüez | 2022-04-30 | Formato 1093 con las resoluciones de modificaciones presupuestales (enero, febrero y marzo) | 3 | 27.27% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: A la informacín reportada mediante el formato 1093 se adjuntaron las resoluciones de modificaciones presupuestales correspondientes. Análisis OCI: Se evidenciaron los documentos electrónicos CBN-1093 de los meses de enero, febrero y marzo (remitido en abril), con los respectivos soportes de movimientos presupuestales (traslados, reducciones y adiciones). Por lo anterior, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | [20 empty] | PENDIENTE
169 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar en SECOP II, en término los documentos que integran las etapas precontractual, contractual y post contractual de los contratos 0123–2020, 0136-2020, 0141–2020 y 0326-2020, que conforman el DPC 1094 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica |  | Análisis del seguimiento: Por la omisión en el reporte para el presente seguimiento se califica con la alerta de "Sin Iniciar". Se recuerda al área la importancia del reporte del plan de mejoramiento institucional puesto es revisado por el ente de control en la visita de regularidad. Se recomienda tomar las medidas que considere pertinente el líder del proceso para evitar la omisión del reporte en el próximo seguimiento. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-04-30 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Juridica: No se ha iniciado las actividades propuestas para el hallazgo indicado con ocasión de la auditoria realizada. Analisis OCI: De acuerdo a lo informado por el area se mantiene la calificacion anterior de sin iniciar. | Henry Beltrán | [20 empty] | PENDIENTE

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental