## CCSE-FT-019_PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [57 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 8
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [12 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2018 | [9 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 20XX | [9 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 20XX | [9 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 20XX | [9 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Proceso afectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | ¿Hay acción formulada? | 1.Fecha seguimiento | 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2018 | Fechas previas a 2018 | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 1.Auditor que realizó el seguimiento | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2018 | Fechas previas a 2018 | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Auditor que realizó el seguimiento | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2018 | Fechas previas a 2018 | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2018 | Fechas previas a 2018 | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o Hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[9 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (Si ya hay acción formulada digite No. de solicitud) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre del Auditor que realiza el seguimiento) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre del Auditor que realiza el seguimiento) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre del Auditor que realiza el seguimiento) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre del Auditor que realiza el seguimiento) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Escriba el nombre del Auditor que cierra la observación)
1 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la estructura del manual de contratación de canal capital seleccionado en la muestra. |  | Diferencias de criterio en la interpretación de la norma sobre el régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del estado. | Solicitar concepto ante la autoridad competente. | 1 | De mejora | Solicitud de concepto / 1 | Solicitud de concepto | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Secretaría general | Secretario General | Secretario General |  | 2018-06-30 | 1. Oficio mediante el cual se solicitó a Colombia Compra Eficiente. 2. Oficio mediante el cual Colombia Compra Eficiente atiende a la solicitud de concepto hecha por Canal Capital. | 1 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Jurídica: Se solicito a Colombia Compra eficiente, concepto sobre el régimen aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Análisis OCI: Se evidencia la solicitud del concepto con fecha del 31 de enero de 2018 y radicación del 2 de febrero de 2018 en el que se eleva la consulta sobre la prohibición de Contratación Directa contemplada en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005. | Jizeth González | [30 empty] | CUMPLIDA | Falta verificar que los términos establecidos en el concepto sean contemplados en el Manual de Contratación del Canal. | ABIERTA
2 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, con ocasión del incumplimiento del principio de transparencia establecido por el estatuto de contratación en los contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra |  | Diferencias de criterio en la interpretación de la norma sobre el régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del estado. | Solicitar concepto ante la autoridad competente. | 1 | De mejora | Solicitud de concepto / 1 | Solicitud de concepto | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Secretaría general | Secretario General | Secretario General |  | 2018-06-30 | 1. Solicitud de Concepto a Colombia Compra Eficiente. | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Jurídica: Se solicitó a Colombia Compra Eficiente, concepto sobre la aplicación de tabla de honorarios atendiendo la naturaleza jurídica de Canal Capital. Análisis OCI: Se evidencia la solicitud del concepto a Colombia Compra Eficiente en lo referente a las tablas de honorarios con fecha del 29 de junio de 2018, sin embargo, se encuentra pendiente la respuesta con los parámetros de aplicabilidad a la entidad. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE
3 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.1.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debido a que los contratos de prestación de servicios relacionados en el cuadro, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre de 2016, se expidieron las certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores respectivos, antes de finalizar la ejecución contractual |  | Aplicación de la autonomía de la voluntad, en relación con la aplicación del parágrafo de cierre fiscal incluido en la cláusula de forma de pago. | Introducir una condición especial en el parágrafo de cierre fiscal contenido en la cláusula de forma de pago de los contratos suscritos por el canal, que permita un pago parcial durante diciembre. | 1 | De mejora | Formato de minuta de contrato con la condición especial para el cierre fiscal / 1 | Condición especial en cierre fiscal en el formato de minuta de contrato | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Coordinación jurídica | Secretario General | Coordinador Jurídico |  | 2018-06-30 | 1. Parte de la minuta donde quedó plasmado el Parágrafo segundo. | 1 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Jurídica: Se propone una redacción especial en el parágrafo del Cierre de Vigencia Fiscal, contenido en el Clausula Sexta- Forma de pago. Análisis OCI: Se verifica la redacción e inclusión del parágrafo de cierre de vigencia fiscal en el formato de minuta de contrato, sin embargo, es imperante verificar que se esté incluyendo en los contratos en los que aplique y que estén suscritos posterior a la inclusión del mismo. | Jizeth González | [30 empty] | CUMPLIDA | Pendiente verificar la aplicación en los contratos suscritos posterior a la inclusión del parágrafo. | ABIERTA
4 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.1.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en contratos de prestación de servicios, al omitir la exigencia de la afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl en los términos de los contratos celebrados |  | Transición en la aplicación de la norma referente a la afiliación a las administradoras de riesgos laborales . | Dirigir una instrucción a los abogados de la coordinación jurídica indicando que en las minutas de los contratos, deberá mantenerse la afiliación a la arl como un requisito de ejecución, siempre que por ley esta sea necesaria. | 1 | De mejora | Contratos con requerimiento de arl / total de contratos | Arl como requisito de perfeccionamiento | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Secretaría general coordinación jurídica | Secretario General Coordinador Jurídico | Secretario General Coordinador Jurídico |  | 2018-06-30 | 1. Correo electrónico mediante se hizo el análisis de la norma respectiva. 2. Correo electrónico de la asesora de la secretaría general solicitando a la Coordinadora Jurídica, que se imparta la instrucción a los abogados 3. Acta de reunión con los abogados de la Coordinación Jurídica. | 1 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Jurídica: El día 23 de febrero de 2018 se procedió a impartir instrucción por parte de la Coordinadora Jurídica respecto a la afiliación de la ARL como un requisito de ejecución. Análisis OCI: Se evidencian correos electrónicos con fecha del 20 y 21 de febrero de 2018 en el que se solicita a la Coordinación Jurídica la remisión de la directriz vía correo electrónico en lo concerniente a la inclusión de la afiliación de la ARL como requisito de ejecución de los contratos que lo requieran, sin embargo, esta directriz no se remitió vía correo, sino que fue impartida en reunión del día 23 de febrero de 2018 con los abogados del área jurídica. | Jizeth González | [30 empty] | CUMPLIDA | Falta verificar que el direccionamiento impartido a los abogados del área Jurídica sea efectiva en la minuta de contratos. | ABIERTA
5 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.1.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en contratos de prestación de servicios, al omitir la exigencia de la afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl en los términos de los contratos celebrados |  | Transición en la aplicación de la norma referente a la afiliación a las administradoras de riesgos laborales . | Emitir una circular en la que se recuerde a los supervisores y demás personas involucradas en la ejecución de los contratos, los requisitos indispensables para la ejecución de los contratos. | 1 | De mejora | Circular interna / 1 | Circular interna | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Secretaría general coordinación jurídica | Secretario General Coordinador Jurídico | Secretario General Coordinador Jurídico |  | 2018-06-30 | 1. Circular No. 005 de 2018 2. Correos de Socialización de la Circular | 1 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Jurídica: El día 15 de febrero de 2018, se expidió por parte del Secretario general la Circular 005 de 2018, dirigida a los supervisores de contratos con la finalidad de recordarle la verificación de requisitos para el inicio de ejecución de contratos. Análisis OCI: Se evidencia circular No.005 del 15 de febrero de 2018 emitida por el Secretario General con los requisitos para ejecución de los contratos, dirigida al personal de planta y su posterior publicación por Comunicaciones vía correo el día 20 de febrero de 2018. | Jizeth González | [30 empty] | CUMPLIDA | Falta verificar que dichos requisitos se cumplan para la ejecución de los contratos. | ABIERTA
6 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión para tramitar la garantía de cumplimiento en la ejecución del contrato de prestación de servicios no.691 de 2015 |  | Se encuentra vigente el plazo de liquidación del contrato 691 de 2015 y en consecuencia están en curso las actividades previas que deben realizarse para dicha liquidación, | Liquidar el contrato en el marco de lo establecido en la cláusula 23 del mismo. | 1 | De mejora | Acta de liquidación / 1 | Liquidación de contrato | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Subdirección administrativa secretaría general coordinación jurídica | Subdirector Administrativo Secretario General Coordinador Jurídico | Subdirector Administrativo Secretario General Coordinador Jurídico |  | 2018-06-30 | 1. Correos electrónicos entre la Subdirección Administrativa y la Coordinación del área jurídica donde se remite el informe final y las correcciones al mismo. 2. Análisis jurídico sobre Acuerdo Directo como Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos. | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte jurídica: El día 14 de Junio de 2018, se sostuvo reunión con la Subdirección Administrativa con la finalidad de evaluar el acuerdo directo que se realizó dentro del contrato 691 de 2015. Así mismo, se genero un análisis jurídico donde se determinó si era posible que se diera el acuerdo directo. Posteriormente, la Subdirección Administrativa remitió el informe final para revisión del área jurídica, el cual fue devuelto a esta subdirección con los comentarios pertinentes al mismo, para proceder así a su liquidación. Análisis OCI: Se verifican las evidencias remitidas, en las que se da cuenta de la trazabilidad de la construcción del análisis jurídico que permita proceder a la liquidación del contrato No.691 de 2015. Sin embargo, a la fecha no se ha efectuado el Acta de liquidación el Contrato con el que se pueda dar cumplimiento a la acción. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE | Pendiente Acta de liquidación del contrato.
7 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión para tramitar la garantía de cumplimiento en la ejecución del contrato de prestación de servicios no.691 de 2015 |  | Se encuentra vigente el plazo de liquidación del contrato 691 de 2015 y en consecuencia están en curso las actividades previas que deben realizarse para dicha liquidación, | Revisar y en caso de ser necesario, actualizar los procedimientos relacionados con la contratación. | 1 | De mejora | Revisión de procedimientos / total de procedimientos de contratación | Revisión de procedimientos | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Subdirección administrativa secretaría general coordinación jurídica | Subdirector Administrativo Secretario General Coordinador Jurídico | Subdirector Administrativo Secretario General Coordinador Jurídico |  | 2018-06-30 | No se registran soportes para este seguimiento | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Administrativa: Este procedimiento está a cargo del área Jurídica, quien debe revisar si se realiza el ajuste respectivo para el procedimiento de Contratación y así mismo su socialización en caso de que se requiera el ajuste . Análisis OCI: No se reportan avances por las áreas responsables, al no concertar las actividades que permiten dar cumplimiento a las acciones planteadas. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE
8 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión para tramitar la garantía de cumplimiento en la ejecución del contrato de prestación de servicios no.691 de 2015 |  | Se encuentra vigente el plazo de liquidación del contrato 691 de 2015 y en consecuencia están en curso las actividades previas que deben realizarse para dicha liquidación, | Socializar entre los supervisores los ajustes o actualizaciones realizados. | 1 | De mejora | Socializar los procedimientos actualizados | Procedimientos socializados | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Subdirección administrativa secretaría general coordinación jurídica | Subdirector Administrativo Secretario General Coordinador Jurídico | Subdirector Administrativo Secretario General Coordinador Jurídico |  | 2018-06-30 | No se registran soportes para este seguimiento | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Administrativa: Este procedimiento está a cargo del área Jurídica, quien debe revisar si se realiza el ajuste respectivo para el procedimiento de Contratación y así mismo su socialización en caso de que se requiera el ajuste . Análisis OCI: No se reportan avances por las áreas responsables, al no concertar las actividades que permiten dar cumplimiento a las acciones planteadas. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE
9 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no determinarse en los estudios previos la necesidad en la adquisición de equipos de cómputo con especificaciones técnicas especiales, lo que deriva a una falta en el principio de planeación en la celebración del contrato de suministro no.421 de 201 |  | Presunta omisión al cumplimiento del principio de planeación, toda vez que se cambia la naturaleza de la contratación acordada desde los estudios previos, lo que deriva en negligencia, improvisación y falta de criterios de planeación de la administración | Realizar la adquisición de tecnología con base en el plan anual de adquisiciones, teniendo en cuenta que los proyectos marco en ti serán aquellos relacionados en el plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones 2017-2020 y aquellos que en relación a las necesidades técnicas y estratégicas que se presenten. | 1 | De mejora | Proyectos ejecutados / proyectos planeados en el plan de inversión | Plan anual de adquisiciones. | 100% | 2018-02-28 | 2019-01-30 | Subdirección administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo |  | 2018-06-30 | 1. Contrato 251_2018 Compra de equipos 2. Estudios previos actualización datacenter 3. plan de regularización 4. Contrato 251-2018 (Distribución de equipos periféricos) 5.Contrato 292 - 2018 (Distribución de licenciamiento) | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Administrativa: El área de sistemas ha adelantado sus actividades orientadas a la actualización tecnológica de equipos de computo, datacenter y software con base en los proyectos descritos y aprobados en el PETIC para la vigencia 2018. Análisis OCI: Se evidencia que dentro de las actividades programadas para 2018 en el PETIC se han adelantado los ítems de licenciamiento mediante contrato 251-2018 suscrito el 22 de enero de la presente vigencia y renovación tecnológica con el contrato 292-2018 suscrito el 24 de enero de 2018. Referente a la implementación de Datacenter ya se cuenta con los estudios previos del contrato y este se suscribirá en el mes de Agosto. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE | Pendiente verificar el cumplimiento de los contratos suscritos.
10 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no determinarse en los estudios previos la necesidad en la adquisición de equipos de cómputo con especificaciones técnicas especiales, lo que deriva a una falta en el principio de planeación en la celebración del contrato de suministro no.421 de 201 |  | Presunta omisión al cumplimiento del principio de planeación, toda vez que se cambia la naturaleza de la contratación acordada desde los estudios previos, lo que deriva en negligencia, improvisación y falta de criterios de planeación de la administración | Fortalecer la identificación de las necesidades tecnológicas fundamentadas en el petic del canal para la adquisición de tecnología | 1 | De mejora | Revisión anual de los proyectos del plan estratégico. | Actualización de la estrategia institucional de ti del canal | 100% | 2018-02-28 | 2019-01-30 | Subdirección administrativa - sistemas | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Sistemas |  | 2018-06-30 | 1. Contrato 251_2018 Compra de equipos 2. Estudios previos actualización datacenter 3. plan de regularización 4. Contrato 251-2018 (Distribución de equipos periféricos) 5.Contrato 292 - 2018 (Distribución de licenciamiento) | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Sistemas: El área de sistemas ha adelantado sus actividades orientadas a la actualización tecnológica de equipos de computo, datacenter y software con base en los proyectos descritos y aprobados en el PETIC para la vigencia 2018. Análisis OCI: Si bien se evidencia que se han venido adelantando acciones en la ejecución de los proyectos contemplados en la adquisición de tecnología con base en el plan anual de adquisiciones, teniendo en cuenta que los proyectos marco en TI serán aquellos relacionados en el plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones 2017-2020, como registra en el hallazgo 3.2.2 - acción 1, se requiere que se efectúe el desarrollo de la acción correspondiente a la identificación de las necesidades tecnológicas fundamentadas en el PETIC ajustandolo a las necesidades que se evidencien. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE
11 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.3 | Hallazgo administrativo por la presentación de un informe de actividades a cargo del contratista en el primer periodo con información que no corresponde al contrato de prestación de servicios no. 472 de 2016 |  | Presunción de omisión en el cumplimiento de la ley 1474 de 2011 al presentarse inconsistencia en los informes de avance de ejecución presentados en cumplimiento de la ejecución del contrato de prestación de servicios no. 472 de 2016, los cuales no fueron objetados por en la supervisión. | Construir un repositorio único, para la subdirección administrativa en el cual quede el soporte digital de actividades de contratistas en el ejercicio de su ejecución contractual previa verificación del supervisor del contrato. | 1 | De mejora | Repositorio único de evidencias para informes de actividades de contratistas | Repositorio digital de informes de actividades y evidencias contractuales (autocontrol) | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Subdirección administrativa - sistemas | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Sistemas |  | 2018-06-30 | 1. Unidad de equipo Gestión Documental 2. Unidad de equipo Recursos Humanos 3. Unidad de equipo Sistemas 4. Unidad de equipo Servicios administrativos 5. Unidad de equipo Subdirección administrativa Link: https://drive.google.com/drive/team-drives?ogsrc=32 | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Sistemas: Se encuentra en proceso de construcción y posterior socialización con la subdirección administrativa el repositorio único de documentos de contratación donde repose la información de los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de personas naturales y jurídicas. Análisis OCI: Se evidencia la construcción de las unidades de equipo que componen el repositorio que se viene estructurando desde el área de sistemas, este se compone a la fecha por cinco (5) carpetas: Gestión Documental, Recursos Humanos, Sistemas, Servicios Administrativos y Subdirección Administrativa en las cuales se vienen adjuntando los soportes de ejecución contractual. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE
12 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.4 | Hallazgo administrativo: en los contratos 144, 157, 382 y 651 de 2016, no se evidencia el certificado mencionado en el decreto 1070 de 2013 |  | Falta del formato de certificación preestablecido, como lo estipula el artículo 1 del decreto 1070, modificado por el decreto 3032 de 2013 para la determinación de la clasificación de las personas naturales en las categorías tributarias establecidas en el artículo 329 del estatuto tributario. | Solicitar a los contratistas el certificado establecido en el artículo 1 del decreto 1070, modificado por el decreto 3032 de 2013. | 1 | De mejora | Solicitud del certificado para primer pago / 1 | Solicitud del certificado para el primer pago del contrato | 100% | 2018-02-28 | 2019-01-30 | Subdirección financiera - contabilidad | Subdirectora Financiera | Profesional Universitario de Contabilidad |  | 2018-06-30 | 1. O.P 396. 2. O.P. 418. 3. O.P.430. 4.O.P. 432. 5.O.P.446. 6. O.P. 480. 7.O.P. 510. 8.O.P.564. 9. O.P. 691. 10.O.P.705. 11.O.P. 706. 12. O.P.721 13.O.P. 742. 14.O.P. 772 15.O.P.774. 16.O.P.867. 17. Soportes diligenciamiento formato art. 1. | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Financiera: Se registra avance en concordancia con la acción, mediante el diligenciamiento y firma del modelo de carta relacionado con el artículo 1 de decreto 1070, modificado por el decreto 3032 de 2013, para los primeros pagos de cada contrato. Análisis OCI: Se evidencian los correos remitidos en el mes de abril en los que se requiere la radicación de la carta en cumplimiento del artículo 1 del Decreto 3032 de 2013, así mismo se verifican (16) Órdenes de Pago remitidas por muestreo aleatorio por parte de la Subdirección Financiera en las que se evidencian las cartas estructuradas en cumplimiento del Decreto mencionado para el primer pago de la vigencia. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE | Pendiente validar un aleatorio de la OCI para verificar el cumplimiento de la acción.
13 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 3.2.5 | Hallazgo administrativo por error en la aplicación de la tarifa del impuesto de industria y comercio en el contrato por prestación de servicios |  | Inadecuada parametrización del tercero en relación con la información tributaria, (código ciiu). | Validar la coherencia de la información tributaria entre el Rut y el rit durante el proceso de contratación y actualización de los terceros, de ser el caso. | 1 | De mejora | Verificación del código ciiu y tarifa a aplicar / 1 | Verificación del código ciiu y tarifa a aplicar en el primer pago. | 100% | 2018-02-28 | 2019-01-30 | Subdirección financiera - contabilidad | Subdirectora Financiera | Profesional Universitario de Contabilidad |  | 2018-06-30 | 1. Coherencia de la información tributaria | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Financiera: Se detalla avance en la verificación de la información tributaria entre el Rut y rit, mediante el análisis de la actividad económica detallada en los documentos mencionados anteriormente y el objeto contractual vigente para los primeros pagos, y de esta manera realizar la retención de Ica correctamente. Análisis OCI: Se evidencia documento con tabla de verificación de un muestreo aleatorio suministrado por la Subdirección Financiera en la que se efectúa la comparación tributaria por mes contemplando el Rut y la actividad relacionada en dicho documento en comparación con la registrada en el Rit, ubicada en la tabla de contratistas del Orpago para los primeros pagos a efectuar. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE | Pendiente validar un aleatorio de la OCI para verificar el cumplimiento de la acción.
14 | 2018-01-31 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017 | 2018-01-31 | 4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal, y fiscal en cuantía total de $207.294.190, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna |  | Diferencias de criterio en la interpretación de las normas citadas en el hallazgo. | Solicitar concepto ante la autoridad competente para determinar la aplicabilidad de la normatividad citada en el hallazgo y la exclusión del iva dentro del concepto de honorarios. | 1 | De mejora | Solicitud de concepto / 1 | Solicitud de concepto | 100% | 2018-02-15 | 2019-01-30 | Secretaría general | Secretario General | Secretario General |  | 2018-06-30 | 1. Oficio mediante el cual se solicitó a la DIAN, concepto sobre la exclusión del iva dentro del concepto de honorarios | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Jurídica: Solicitud de concepto jurídico a la DIAN sobre el impuesto a las ventas en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Análisis OCI: Se evidencia solicitud de concepto con fecha del 29 de junio de 2018 y radicación en la DIAN el día 4 de julio de 2018, sin embargo, se encuentra pendiente la respuesta con el fin de verificar su aplicabilidad. | Jizeth González | [30 empty] | PENDIENTE

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.5 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 1 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 2 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 3 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 4 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 5
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 6
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 7
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 8
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 9
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 10
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 11
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 12
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 13
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 14
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 15
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 16
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 17
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 18
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 19
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 20
23
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental